

**Администрация муниципального образования**

**Веневский район**

**Сводный доклад**

**о реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования**

**город Венев**

**2023 год**

**Общие сведения.**

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» достижение стратегических целей и решение приоритетных задач государственной политики в сфере социально – экономического развития, в том числе МО город Венев Веневского района осуществляется на основе реализации муниципальных программ, перечень которых утвержден постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 30.12.2022 № 1339 «Об утверждении перечня муниципальных программ, реализуемых на территории муниципального образования город Венев Веневского район в 2023 году» (далее соответственно – Перечень муниципальных программ).

Согласно указанному Перечню ответственными исполнителями реализуются 5 муниципальных программ в сфере:

- жилищно – коммунального хозяйства;

- культуры;

- гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности на отдельных объектах муниципальной собственности и безопасности людей на водных объектах;

- транспорта;

- формирования современной городской среды.

Настоящий сводный доклад подготовлен на основе постановления администрации муниципального образования Веневский район от 14.12.2021 № 1022 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Венев Веневского района".

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Веневский район и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования муниципальной программы (подпрограммы);

- степени реализации контрольных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 95% и более процентов.

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 80 до 95%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

В 2023 году на финансирование муниципальных программ муниципального образования город Венев были предусмотрены средства в объеме 61735,8 тыс. руб., по итогам года освоено 58574,5 тыс. руб. (94,9 %).

**1.Муниципальная программа**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства**

**города Венева Веневского района»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 года № 185.

Ответственный исполнитель: муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства».

Целью программы является повышение уровня благоустройства города.

Информация о выполнении показателей, финансовом обеспечении программы представлена в таблице:

|  |
| --- |
| **Муниципальная программа****«Развитие жилищно-коммунального хозяйства****города Венева Веневского района»** |
|  | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения | Причина не выполнения/перевыполнения показателя |
| Протяженность построенных, замененных сетей водоснабжения,% | 5,089 | 5,089 | 100 | - |
| Количество построенных (реконструированных), модернизированных и отремонтированных объектов водоснабжения, ед. | 11 | 11 | 100 |  |
| Протяженность построенных, замененных канализационных сетей, % | 0,33 | 0,33 | 100 |  |
| Количество построенных (реконструированных), модернизированных и отремонтированных объектов водоотведения, ед. | 150 | 150 | 100 |  |
| Количество энергопринимающих объектов,шт. | 39 | 39 | 100 |  |
| Количество спиленных деревьев на территории города Венева, шт. | 60 | 60 | 100 | - |
| Количество городских кладбищ, содержащихся в надлежащем состоянии, шт. | 2 | 2 | 100 | - |
| Объем газа, поставленного к монументу «Вечный огонь», тыс. куб. м | 21,2 | 21,2 | 100 |  |
| Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, газового оборудования и газопроводов, ЭЗУ защищающего газопровод, объект | 10 | 10 | 100 |  |
| Площадь неприватизированного жилья, за которое осуществляется оплата за капитальный ремонт, кв. м | 23349,63 | 23349,63 | 100 |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, тыс. руб. |
|  | План | Факт | % выполнения |  Причина отклонения фактического объема финансирования от планового |
| 16220,0 | 15933,0 | 98,2 | Отклонение от планового объема финансирования составило 1,8% или 287 тыс. руб.Причина отклонения:недостаточность доходной базы бюджета. |

Муниципальная программа включает в себя пять задач:

№1 «Повышение эффективности и надежности функционирования инженерных объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Венев Веневского района»;

№2 «Приведение освещенности улиц города Венева в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования»;

№3 «Повышение уровня благоустройства города, улучшение внешнего эстетического вида территории города Венева»;

№4 «Улучшение качества жилищно – коммунального обслуживания в сфере газификации жилых домов»;

 №5 «Повышение комфортности проживания граждан в жилищном фонде».

Всего на реализацию муниципальной программы было затрачено 16220,0 тыс. руб., из запланированных ассигнований 15933,0 тыс. руб. или 98,2%.

Итого комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 99,9%. Из чего следует, что муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**2. Муниципальная программа**

**«Развитие культуры в муниципальном образовании**

**город Венев Веневского района»**

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район № 205 от 11.05.2022 года.

     Ответственный исполнитель: отдел по культуре комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Веневский район.

     Цель муниципальной программы: развитие и поддержка социально-культурных и спортивных инициатив, стимулирование творческой активности, поддержка общественных проектов и новых форм культурно-досуговой и массовой деятельности.

      Задачи муниципальной программы: создание условий для доступа населения к услугам учреждений культуры с целью сохранения и развития традиционной народной культуры, промыслов и ремесел; проведение спортивных мероприятий на городском стадионе, организация мероприятий по содержанию городского стадиона и административного здания; сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел с созданием условий для доступа населения к услугам культурно – досуговых учреждений.

      Информация о выполнении показателей, финансовом обеспечении программы представлена в таблице:

|  |
| --- |
| **Муниципальная программа** **«Развитие культуры в муниципальном образовании** **город Венев Веневского района»** |
|  | Плановое значение | Фактическое значение | %выполнения | Причина не выполнения/перевыполнения показателя |
| Количество праздничных мероприятий, ед | 24 | 24 | 100 | - |
| Количество участников праздничных мероприятий,тыс. чел. | 8,3 | 8,3 | 100 | - |
| Благоустройство стадиона, % | 100 | 100 | 100 | - |
| Достижение средней заработной платы работников культуры до средней заработной платы в регионе | 100 | 100 | 100 |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, тыс. руб. |
|  | План | Факт | %выполнения |  Причина отклонения фактического объема финансирования от планового |
| 45026,2 | 42172,3 | 93,7 | Отклонение от планового объема финансирования составило 6,3% или 2853,9 тыс. руб. |

 Для решения задач программы запланирован объем финансирования в размере 45026,2 тыс. руб., по итогам года освоено 42172,3 тыс. руб. или 93,7 %, что позволило достичь планового значения всех показателей.

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Итого комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 99,7%. Из чего следует, что муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**3.Муниципальная программа**

**«Обеспечение мероприятий гражданской обороны и защиты населения и территории муниципального образования город Венев Веневского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности на отдельных объектах муниципальной собственности и безопасности людей на водных объектах»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 20.12.2021 года № 1060. Паспорт муниципальной программы утвержден постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 20.12.2021 № 1061.

Ответственный исполнитель: Сектор ГО, ЧС и мобилизационной работы администрации муниципального образования Веневский район.

 Целью муниципальной программы является: обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования город Венев Веневского района от ЧС природного и техногенного характера, а также при военных конфликтах.

Информация о выполнении показателей, финансовом обеспечении программы представлена в таблице:

|  |
| --- |
| **Муниципальная программа****«Обеспечение мероприятий гражданской обороны и защиты населения и территории муниципального образования город Венев Веневского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности на отдельных объектах муниципальной собственности и безопасности людей на водных объектах»** |
|  | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения | Причина не выполнения/перевыполнения показателя |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории город Венев Веневского района, % | 100 | 100 | 100 | - |
| Выполнение комплекса мероприятий для создания и внедрения комплексной автоматизированной информационной системы обеспечения безопасности граждан «Безопасный город» | 100 | 100 | 100 | - |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, тыс. руб. |
|  | План | Факт | % выполнения |  Причина отклонения фактического объема финансирования от планового |
|  | 159,4 | 159,4 | 100 | - |

Для решения задач программы запланирован объем финансирования в размере 159,4 тыс. руб., по итогам года освоено 100%, от предусмотренного финансирования, что позволило достичь плановое значение всех показателей.

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Итого комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 100%. Из чего следует, что муниципальная программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

**4.Муниципальная программа**

**«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 года № 174.

Ответственный исполнитель: муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства».

Целью программы является: обеспечение развития транспортной инфраструктуры муниципального образования с повышением уровня ее безопасности; создание условий для безопасного дорожного движения, приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования.

Информация о выполнении показателей, финансовом обеспечении программы представлена в таблице:

|  |
| --- |
| **Подпрограмма №1**  **«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог»** |
|  | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения | Причина не выполнения/перевыполнения показателя |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,% | 0 | 0 | 0 | - |
| Количество обслуживаемых светофорных объектов. шт. | 0 | 0 | 0 | - |
| Количество замененных и установленных лежачих ИДН, шт. | 0 | 0 | 0 | - |
| Объем территорий расчищенной от снега, кв.м. | 0 | 0 | 0 | - |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, тыс. руб. |
|  | План | Факт | % выполнения |  Причина отклонения фактического объема финансирования от планового |
| 0 | 0 | 0 |  |

Решением Собрания депутатов муниципального образования город Венев Веневского района «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов муниципального образования город Венев Веневского района от 20.12.2022 №50/4 «О бюджете муниципального образования город Венев Веневского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» от 26.12.2023 года №6/1 общий объем финансирования муниципальной программы в 2023 составил 0 руб., мероприятия не запланированы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы не проводится.

**5.Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования город Венев Веневского района»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 14.02.2022 года № 137.

Ответственный исполнитель: Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства», жители города Венева Веневского района, собственники помещений многоквартирных домов.

Целью программы является: повышение качества и комфорта городской среды на территории города Венева.

Задачи программы: обеспечение формирования единого облика муниципального образования Веневский район, повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству города Венева Веневский район.

Информация о выполнении показателей, финансовом обеспечении программы представлена в таблице:

|  |
| --- |
| **«Формирование современной городской среды муниципального образования город Венев Веневского района»** |
|  | Плановое значение | Фактическое значение | % выполнения | Причина не выполнения/перевыполнения показателя |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий,% | 3,8 | 3,8 | 100 | - |
| Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий,тыс.кв.м. | 3,8 | 3,8 | 100 |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | 5 | 5 | 100 | - |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий,% | 9,5 | 9,5 | 100 | - |
| Площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий,тыс.кв.м. | 0,74 | 0,74 | 100 |  |
| Количество благоустроенных общественныхтерриторий, ед. | 2 | 2 | 100 |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, тыс. руб. |
|  | План | Факт | % выполнения |  Причина отклонения фактического объема финансирования от планового |
|  | 330,2 | 309,7 | 93,8 | Отклонение от планового объема финансирования составило 6,2% 20,5 тыс. рублей.Экономия в результате электронного аукциона. |

Муниципальная программа включает одно основное контрольное мероприятие: «Формирование комфортной городской среды».

 Плановый показатель финансового обеспечения муниципальной программы выполнен на 93,8%.

Мероприятия программы выполнены в полном объеме, и как следствие все запланированные показатели были достигнуты.

Вывод: муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности, так как комплексная оценка программы составила 97,9%.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Анализ итогов проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ показал, что 4 муниципальные программы имеют высокий уровень эффективности, то есть на выделенные и привлеченные средства были максимально решены поставленные задачи., 1 программа – неудовлетворительный уровень эффективности. Рассматривается предложение о досрочном прекращении реализации программы.

**Уровень эффективности муниципальных программ:**

1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Венева Веневского района» - 99,9%;
2. «Развитие культуры в муниципальном образовании город Венев Веневского района» - 99,7%;
3. «Обеспечение гражданской обороны и защиты населения и территории города Венев Веневского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности на отдельных объектах муниципальной собственности и безопасности людей на водных объектах» - 100%.
4. «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района» - 0%.
5. «Формирование современной городской среды муниципального образования город Венев Веневского района» - 97,9%;

|  |  |
| --- | --- |
| **Заместитель главы администрации****муниципального образования****Веневский район** |  **А.И. Казеннов** |

**Махонина И.В.**

исп. Франк Галина Михайловна,

заместитель председателя комитета по экономике, инвестициям и развитию АПК

8- 48745-2-23-05