***Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» за 9 мес. 2024 года***

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 20.12.2021 года № 1058. Паспорт муниципальной программы утвержден постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 20.12.2021 №1059. Постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 11.01.2024 № 11 в паспорт программы внесены изменения (утверждены цифры бюджета 2024-2026г.г.). Постановлениями администрации муниципального образования Веневский район от 17.06.2024 № 711 в паспорт программы внесены изменения: от 17.06.2024 № 711 (по уточнению бюджета №2), от 26.09.2024 №1124 (по уточнению бюджета №3).

Ответственный исполнитель муниципальной программы: финансовое управление администрации муниципального образования Веневский район.

Цель муниципальной программы: обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Веневский район.

Задачи муниципальной программы:

1.Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.

2.Повышение качества управления муниципальными финансами, эффективности, прозрачности, подотчетности бюджетных средств.

3.Совершенствование механизмов управления муниципальным долгом района.

4.Эффективное функционирование финансового управления.

Направления программы:

-комплекс процессных мероприятий «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»;

-комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Веневский район»;

-комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом муниципального образования Веневский район»;

-комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы». Период реализации программы 2022-2026 г.г.

**Сведения о финансировании муниципальной программы *«Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» за 9 мес. 2024 года***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Срок исполнения по программе | Фактическийсрокисполненияпо программе | Объемы финансирования (тыс.руб.) | Подтверждение выполнения мероприятия (реквизиты НПА, ссылки на сайт, реквизиты актов выполненных работ и т.п.) |
| Первона-чальныйплан | Уточне-ние № 2  | Факт9 мес.2024 года |
| Задача «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений»  |
| **1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»** | 9 мес.2024 | 9 мес.2024  | 12327,9 | 16568,7 | 11148,3(67,3%) |  |
| 1.1 | Обеспечение нормативно - правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | 9 мес.2024в теч.3-х мес. с момента внесения изменений в бюджетное законодательство | 9 мес.2024 | - | - | - | Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район внесены изменения и дополнения в решение Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 18.12.2023 №4/30 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»:от 28.03.2024 №9/59 (уточнение бюджета №1)от 06.06.2024 №12/72 (уточнение бюджета №2)от 24.09.2024 №14/90 (уточнение бюджета №3).Решением Собрания депутатов муниципального образования город Венев Веневского района внесены изменения и дополнения в решение Собрания депутатов муниципального образования город Венев Веневского района от 18.12.2023 года № 5/3 «О бюджете муниципального образования город Венев Веневского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»:от 24.01.2024г. №7/2 (уточнение №1),от 28.03.2024г. № 8/1(уточнение №2)от 30.05.2024г. №11/1 (уточнение №3)от 24.09.2024 №13/1 (уточнение №4).Принято 15 нормативно-правовых актов в сфере организации бюджетного процесса (реестр НПА прилагается). |
| 1.2 | Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального образования Веневский район | 9 мес.2024 | 9 мес.2024 | - | - | - | Для казначейского обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в Федеральном казначействе с учетом положений статьи 38.2 Бюджетного Кодекса РФ открыты единые счета бюджетов, через которые осуществляются все операции по их исполнению.Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального образования Веневский район осуществляется ежедневно в соответствии с регламентом «О порядке и условиях обмена информацией между Управлением Федерального казначейства по Тульской области и Финансовым управлением администрации муниципального образования Веневский район при казначейском обслуживании исполнения бюджета муниципального образования Веневский район в условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Тульской области лицевого счета Финансовому управлению администрации муниципального образования Веневский район» от 30.12.2021 года.Кассовое обслуживание исполнения бюджетов поселений муниципального образования Веневский район осуществлялось аналогично, в соответствии с утвержденными регламентами. |
| 1.3 | Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Веневский район | 9 мес.2024 | 9 мес.2024 | - | - | - | В целях реализации мер по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 06.02.2020г. № 127 утверждена «Программа оздоровления муниципальных финансов муниципального образования Веневский район на 2020-2025 годы».Информация о выполнении мероприятий и показателей программы оздоровления муниципальных финансов предоставляется органами местного самоуправления в финансовое управление ежеквартально, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Финансовое управление отчитывается в Минфин ТО ежеквартально в срок до 25-го числа квартала, следующего за отчетным. Годовой отчет за 2023 год предоставлен в срок до 20.04.2024.Мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Веневский район осуществляется ежеквартально. За 9 мес.2024 года в бюджет муниципального образования Веневский район поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 377661,0 тыс.руб. (119,9% от плана 9 мес.2024г.), в т.ч. налоговых доходов – 314801,0 тыс.руб., неналоговых - 62860,0 тыс.руб. |
| 1.4 | Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из муниципального района | 9 мес.2024 | 9 мес.2024 | 100,0 | 100,0 | 50,0(50%) | Порядок регулирования межбюджетных отношений, возникающих между органами местного самоуправления МО Веневский район и органами местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального образования Веневский район, порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов определены Решением Собрания представителей МО Веневский район от 19.12.2019 №21/123 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Веневский район». В соответствии с Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 18.12.2023 года № 4/30 для распределения фонда финансовой поддержки поселений на 2024 год предусмотрен уровень расчетной бюджетной обеспеченности равный 0,97. Уровень расчетной обеспеченности городских и сельских поселений определяется по единой методике, утвержденной Законом Тульской области от 11.11.2005г. № 639-ЗТО «О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области». Утверждено распределение дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2024 год в сумме 100 тыс.руб., в т.ч.:-МО город Венев Веневского района – 31,6 тыс.руб.-МО Грицовское – 33,6 тыс.руб.-МО Центральное – 27,0 тыс.руб.-МО Мордвесское – 7,8 тыс.руб.За 9 мес.2024 года дотация из районного фонда финансовой поддержки поселениям выделена в сумме 50,0 тыс.руб, в т.ч.:-МО город Венев Веневского района – 15,8 тыс.руб.-МО Грицовское – 16,8 тыс.руб.-МО Центральное – 13,5 тыс.руб.-МО Мордвесское – 3,9 тыс.руб. |
| 1.5 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку городского и сельских поселений из бюджета района | 9 мес.2024 | 9 мес.2024 | 3400,0 | 7640,8 | 4477,0(58,6%) | Иные межбюджетные трансферты бюджетам городского и сельских поселений предусмотрены в бюджете муниципального района с целью оказания им финансовой помощи для реализации полномочий по решению вопросов местного значения, а также в случаях недостаточности доходов их бюджетов для финансового обеспечения социально-значимых расходных обязательств. В соответствии с решением Собрания представителей МО Веневский район от 06.06.2024 №12/77 «О предоставлении из бюджета муниципального образования Веневский район в 2024 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений на реализацию дополнительных мер поддержки бюджетов муниципальных образований поселений» увеличены плановые назначения по иным МБТ на поддержку МО Грицовское на исполнение судебных решений до 7640,8 тыс.руб.За 9 мес.2024г. иные межбюджетные трансферты МО Грицовское были выделены в сумме 4477,0 тыс.руб. (58,6% от плана). |
| 1.6 | Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Тульской области | 9 мес.2024 | 9 мес.2024 | 8827,9 | 8827,9 | 6621,3(75%) | Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений предусмотрена в бюджете Тульской области в целях выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения, исходя из численности жителей.Распределение дотации осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Законом Тульской области от 11.11.2005г. № 639-ЗТО «О межбюджетных отношениях между органами государственной власти Тульской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Тульской области». Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 18.12.2023 года №4/30 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» утверждено распределение дотации бюджетам поселений за счет средств бюджета Тульской области на 2024 год в сумме 8827,9 тыс.руб., в том числе:-МО город Венев – 4022,6 тыс.руб.-МО Грицовское – 2710,0 тыс.руб.-МО Центральное – 1379,0 тыс.руб.-МО Мордвесское – 716,3 тыс.руб.За 9 мес.2024г. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений выделена в сумме 6621,3 тыс.руб. (75% от плана), в том числе:-МО город Венев – 3016,8 тыс.руб.-МО Грицовское – 2033,1тыс.руб.-МО Центральное – 1034,1 тыс.руб.-МО Мордвесское – 537,3 тыс.руб. |
| 2. | **Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Веневский район»** | 9 мес.2024 | 9 мес.2024 | 2754,2 | 3417,2 | 1666,6(48,8%) |  |
| 2.1 | Прием, составление годовой и периодической отчетности об исполнении бюджетов главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Веневский район, поселений муниципального образования Веневский район | 9 мес.2024согласно графику, утвержденному приказом финансового управления администрации муниципального образования Веневский район | 9 мес.2024 | - | - | - | Сроки предоставления годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений в финансовое управление администрации муниципального образования Веневский район за 2023 год, месячной и квартальной отчетности в 2024 году установлены приказом начальника финансового управления от 15.12.2023г. № 64.Срок представления в 2024 году месячной и квартальной отчетности главными распорядителями, получателями средств бюджета МО Веневский район, главными администраторами доходов бюджета МО Веневский район, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета, сельскими и поселковой администрациями Веневского района и квартальной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономного учреждений - до 5 числа месяца, следующего за отчетным. |
| 2.2 | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района | 9 мес.2024согласно графику, утвержденному приказом Министерства финансов Тульской области | 9 мес.2024 | - | - | - | Состав бюджетной отчетности для казенных учреждений определен нормами приказа Минфина РФ от 28.12.2010г. №191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», для бюджетных и автономных учреждений – нормами приказа Минфина РФ от 25.03.2011г. №33н «Об утверждении инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».Срок представления отчета об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Веневский район за 2023 год, согласно графику, утвержденному приказом Министерства финансов Тульской области – 19 февраля 2024 года, отчет сдан в полном объеме, в установленный срок.Бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета муниципального образования Веневский район представлена за 9 мес.2024г. в Министерство финансов Тульской области в полном объеме и в установленный срок - 8 октября 2024 года. |
| 2.3 | Управление резервным фондом администрации муниципального образования Веневский район  | 9 мес.2024 | 9 мес.2024 | 250,0 | 500,0 | - | В составе расходов бюджета муниципального образования Веневский район предусмотрен резервный фонд на финансирование непредвиденных расходов в сумме 500,0 тыс. рублей, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Постановлением администрации МО Веневский район от 09.08.2022 № 778 утверждено «Положение о порядке расходования резервного фонда администрации муниципального образования Веневский район для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в новой редакции.За 9 мес.2024 года за счет средств резервного фонда было выделено 250,0 тыс.руб. на ремонт системы отопления МОУ «Грицовский ЦО им. Д.С. Сидорова» (постановление АМО Веневский район от 02.02.2024 №126).  |
| 2.4 | Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Веневский район | 9 мес.2024 | 9 мес.2024 | 480,0 | 893,0 | 602,5 (67,5%) | Правоотношения, связанные с назначением и выплатой пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Тульской области и муниципальным служащим в Тульской области регулирует Закон Тульской области от 25.07.2005 №610-ЗТО «О пенсии за выслугу лет государственным гражданским служащим Тульской области и муниципальным служащим в Тульской области». Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Веневский район осуществляется администрацией МО Веневский. |
| 2.5 | Выплата материальной помощи нуждающимся лицам в результате ЧС | 9 мес.2024 | 9 мес.2024 | 224,2 | 224,2 | 177,7(79,3%) | Выплата материальной помощи осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 14.11.2016г. №1013 «Об организации работы по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан». Материальная помощь лицам, попавшим в экстремальные ситуации, выделяется на основании распоряжений администрации муниципального образования Веневский район. За 9 мес. 2024 выплата материальной помощи произведена 14-ти нуждающимся гражданам.  |
| 2.6 | Выплата денежных средств в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» | 9 мес.2024 | 9 мес.2024 | 1700,0 | 1700,0 | 832,1(48,9%) |  ФЗ от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей», устанавливает дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.В целях предоставления дополнительной меры поддержки семей, имеющих второго или последующих детей до достижения детьми возраста трех лет, решением Собрания представителей МО Веневский район от 29.08.2012г. №34/274 утверждено «Положение о предоставлении средств материнского (семейного) капитала в муниципальном образовании Веневский район». Материнский капитал с 01.01.2024 с учетом индексации составил на 2-го ребенка – 15304,20 руб., на 3-го и последующих детей – 22735,82 руб.Перечисление денежных средств осуществлялась государственному учреждению ТО «Управление социальной защиты населения Веневского района». |
| 2.7 | Дополнительные меры поддержки семей при рождении первого ребенка у женщин, не достигших возраста 25 лет | 9 мес.2024 | 9 мес.2024 | 100,0 | 100,0 | 54,3(54,3%) | Данная выплата предусмотрена в бюджете муниципального образования Веневский район в целях исполнения Протокола межведомственной комиссии по вопросам семьи, детей и демографической политики в Тульской области от 13.12.2017г. №4. Расчет потребности в денежных средствах утвержден межведомственной комиссией по вопросам семьи, детей и демографической политики в Веневском районе. Размер данной денежной выплаты с 01.01.24 с учетом индексации составляет 6123,33 рублей. |
| **3.** | **Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом муниципального образования Веневский район»** | 9 мес.2024 | 9 мес.2024 | 3712,3 | 3412,3 | 2004,3(58,7%) |  |
| 3.1 | Уплата процентных платежей по муниципальному долгу муниципального образования Веневский район | 9 мес.2024 | 9 мес.2024 | 3712,3 | 3412,3 | 2004,3(58,7%) | Решением Собрания представителей муниципального образования Веневский от 18.12.2023 года № 4/30 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» утвержден следующий перечень подписанных от имени муниципального образования Веневский район договоров, содержащих финансовые обязательства муниципального образования на 2024 год: **1**.Договор от 26.11.2020г. № 19-04-04-07/12 на сумму 14500,00 тыс.руб., срок погашения – 30.09.2024г. Бюджетный кредит предоставлен из бюджета Тульской области на покрытие кассового разрыва дефицита бюджета, проценты за пользование кредитом взимаются по ставке 2,13% годовых. Объем долга по кредиту на 01.10.24 -7400,00 тыс.руб. **2**. Договор от 10.12.2021 №19-03-04-07/37 на сумму 5000,0 тыс.руб., срок погашения – 01.10.2025г. Бюджетный кредит предоставлен из бюджета Тульской области на частичное покрытие дефицита бюджета МО Веневский район, проценты за пользование кредитом взимаются по ставке 3,75% годовых. Объем долга по кредиту на 01.10.24 -1850,00 тыс.руб.**3**.Договор от 01.07.2022 №19-03-04-03/39 на 25000,0 тыс.руб., срок погашения - 01.07.2028г., проценты за пользование кредитом взимаются по ставке 0,1% годовых. Бюджетный кредит предоставлен из бюджета Тульской области для погашения долговых обязательств по коммерческому кредиту. Объем долга по кредиту на 01.10.24 -25000,00 тыс.руб.**4.** Договор от 24.10.2022 №19-03-04-03/51 на 22000,0 тыс.руб.,срок погашения – 01.09.2026г., проценты за пользование кредитом взимаются по ставке 2,5% годовых. Бюджетный кредит предоставлен из бюджета Тульской области для частичного покрытия дефицита бюджета МО Веневский район. Объем долга по кредиту на 01.10.24 – 18200,00 тыс.руб.**5.** Договор от 28.12.2022 №19-03-04-03/58 на 6000,0 тыс.руб.,срок погашения – 01.12.2027г., проценты за пользование кредитом взимаются по ставке 2,5% годовых. Бюджетный кредит предоставлен из бюджета Тульской области для частичного покрытия дефицита бюджета МО Веневский район. Объем долга по кредиту на 01.10.24 – 6000,00 тыс.руб.**6.** Договор от 26.07.2023 №19-03-04-03/08 на 15000,0 тыс.руб., срок погашения - 01.06.2028г. Проценты за пользование кредитом взимаются по ставке 4,25% годовых. Бюджетный кредит предоставлен из бюджета Тульской области для частичного покрытия дефицита бюджета МО Веневский район. Объем долга по кредиту на 01.10.24 – 15000,00 тыс.руб.Коммерческий кредитпо Договору от 26.12.2022 №01663000246220000170 на сумму 6000,0 тыс.руб., срок погашения – 31.12.2024г., процентная ставка – 9,6443% погашен. В соответствии со ст.107 Бюджетного Кодекса РФ, объем муниципального долга на 01.10.2024г.- 73450,0 тыс. руб. не превышает предельный объем муниципального долга на 2024 год – 158450,9 тыс., установленный решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 06.06.2024г. № 12/72. За 3–й квартал 2024г. муниципальный долг снизился на 10500,00 тыс.руб.В соответствии со ст.111 Бюджетного Кодекса РФ объем расходов на обслуживание муниципального долга на 01.10.2024г.- 2004,3 тыс.руб. не превышает предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2024 год – 3412,3 тыс.руб.Т.о. нормы ст.107 и 111 Бюджетного Кодекса РФ соблюдаются. |
| **5** | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | 9 мес.2024 | 9 мес.2024 | 11136,8 | 13159,0 | 7905,2(60%) |  |
| 5.1 | Расходы на выплаты по оплате труда работников | 9 мес.2024 | 9 мес.2024 | 9579,5 | 11016,8 | 6989,7(63,4%) | Осуществлялись расходы на выплаты по оплате труда работников финансового управления. |
| 5.2 | Расходы на обеспечение функций работников | 9 мес.2024 | 9 мес.2024 | 1557,3 | 2142,2 | 915,5(42,7%) | Осуществлялись расходы на обеспечение функций работников финансового управления |
|  | Всего по МП: |  |  | 29931,2 | 36557,2 | 22724,4(62,2%) |  |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район»**

**за 9 мес. 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Ед.изм. | Плановое значение показателя на 2024 год | Фактическое значение показателя на конец отчетного периода  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| 1. | Соблюдение Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Веневский район | % | 100 | - | Срок исполнения показателя не наступил (ежегодно) |
| 2. | Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета муниципального образования Веневский район | % | 100 | - | Срок исполнения показателя не наступил (11.11.2024) |
| 3. | Исполнение расходных обязательств муниципального образования Веневский район | % | 89 | 61,3 | Желаемой тенденцией развития показателя является его рост (факт/план). За 9 мес. 2024 бюджет исполнен на 61,3%.В идеале значение индикатора =100%  |
| 4. | Коэффициент общего покрытия расходов муниципального бюджета | % | 98 | 104,9 | Желаемой тенденцией развития показателя является его рост (факт/план). Индикатор характеризует степень покрытия расходов бюджета доходами. Если значение коэффициента близко к 100%, то риск возникновения проблемы финансового обеспечения расходов бюджета незначителен.  |
| 5. | Соответствие размера дефицита бюджета района п.3 ст.92.1 Бюджетного Кодекса РФ | % | 9 | - | Срок исполнения показателя не наступил (31.12.2024). |
| 6. | Коэффициент программных расходов муниципального бюджета | % | 92 | 95,4 | Желаемой тенденцией развития показателя является его рост (факт/план). Доля программных расходов в общих расходах составляет 95,4%. |
| 7. | Доля просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджета в общем объеме расходов бюджета | % | 0,04 | 1,0 | Просроченная кредиторская задолженность на 01.10.24 – 17041,7 тыс.руб., к концу 2024 года должна быть оплачена, согласно графика погашения. |
| 8. | Коэффициент долговой емкости муниципального бюджета | % | 20 | 16,1 | Данный индикатор показывает степень покрытия муниципального долга собственными доходными источниками, он должен быть меньше 1(в нашем случае он равен 0,16)  |
| 9. | Коэффициент предела обслуживания муниципального долга | % | 0,6 | 0,3 | Желаемой тенденцией развития показателя является его снижение (план/факт). Данный индикатор показывает долю текущих расходов по обслуживанию муниципального долга в общей сумме расходов бюджета. Его предельное значение 0,15 (в нашем случае – 0,003).Превышение указанного значения влечет за собой запрет на принятие новых долговых обязательств (за исключением долговых обязательств в целях реструктуризации муниципального долга)  |
| 10. | Своевременная, качественная сдача годового (квартального) отчета в Министерство финансов Тульской области. | % | 100 | 100 | Отчет за 9 мес.2024 года сдан в Министерство финансов Тульской области в срок (08.10.2024), в полном объеме. |

**Отчет по исполнению плана реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район»**

 **за 9 мес. 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование структурного элемента/контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель(соисполни-тель)(наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Достигнутый результат реализации мероприятия (контрольного события) | Срок начала реализа-ции | Срок окончания реализации(плановая/фактическая дата контрольного события) | Код бюджетной классифи-кации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.  | Причины невыполнения в срок контрольного события |
| Предусмот-рено | Профинан-сировано | Освоено |
| 1.Задача «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» |
| **1** | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений»** | Финансовое управление АМО Веневский район | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0540100000 | 16568,7 | 11148,3 | 11148,3 | X |
| 1.1 | **Контрольное событие**Иные межбюджетные трансферты на поддержку городского и сельских поселений из бюджета района | Финансовое управление АМО Веневский | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского и сельских поселений | 01.01.2024 | 31.03.202430.06.202430.09.202431.12.2024 | 850-1403-0540180020-540 | 7640,8 | 4477,0 | 4477,0 | Контрольное событие по итогам 9 мес.2024 года выполнено |
| 1.2 | **Контрольное событие** **Д**отация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (средства бюджета Тульской области) | Финансовое управление АМО Веневский | Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | 01.01.2024 | 31.03.202430.06.202430.09.202431.12.2024 | 850-1401-0540180480-510 | 8827,9 | 6621,3 | 6621,3 | Контрольное событие по итогам 9 мес.2024 года выполнено |
| 2. Задача «Повышение качества управления муниципальными финансами, эффективности, прозрачности, подотчетности бюджетных средств» |
| 2 | **Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Веневский район»** | Финансовое управление АМО Веневский район | Соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств: остижение результатов с использованием определенного бюджетом объема средств (результатив-ности) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0540200000 | 3417,2 | 1666,6 | 1666,6 | X |
| 2.1 | **Контрольное событие** Ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Веневский район | Финансовое управление АМО Веневский район | Выплата муниципальной пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в МО Веневский район | 01.01.2024 | 31.03.202430.06.202430.09.202431.12.2024 | 901-1001-0540270010-310 | 893,0 | 602,5 | 602,5 | Контрольное событие по итогам 9 мес.2024 года выполнено |
| 2.2 | **Контрольное событие**Выплата денежных средств в соответствии с ФЗ от 29.12.2006г. №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» | Финансовое управление АМО Веневский район | Оказание дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей | 01.01.2024 | 31.03.202430.06.202430.09.202431.12.2024 | 850-1004-0540270030-310 | 1700,0 | 832,1 | 832,1 | Контрольное событие по итогам 9 мес.2024 года выполнено |
|  | **Контрольное событие**Дополнительные меры поддержки семей при рождении первого ребенка у женщин, не достигших возраста 25 лет | Финансовое управление АМО Веневский район | Выплата женщинам, не достигшим возраста 25 лет, при рождении первого ребенка | 01.01.2024 | 31.03.202430.06.202430.09.202431.12.2024 | 85-1004-0540270040-320 | 100,0 | 54,3 | 54,3 | Контрольное событие по итогам 9 мес.2024 года выполнено |
| 3. Задача «Совершенствование механизмов управления муниципальным долгом района» |
| 3 | **Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным долгом муниципального образования Веневский район»** | Финансовое управление АМО Веневский район | Обеспечение устойчивости бюджетной системы МО Веневский район | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0540300000 | 3412,3 | 2004,3 | 2004,3 | X |
| 3.1 | **Контрольное событие**Процентные платежи по муниципальному долгу муниципального образования Веневский район | Финансовое управление АМО Веневский район | Выплата процентных платежей по муниципальному долгу МО Веневский район | 01.01.2024 | 31.03.202430.06.202430.09.202431.12.2024 | 850-1301-0540320250-730901-1301-0540320250-730 | 2695,4716,9 | 1585,6418,7 | 1585,6418,7 | Контрольное событие по итогам 9 мес.2024 года выполнено |
| 4.Задача «Эффективное функционирование финансового управления» |
| 4 | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | Финансовое управление АМО Веневский район | Обеспечение реализации муниципальной программы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0540400000 | 13159,0 | 7905,2 | 7905,2 | X |
| 4.1 | **Контрольное событие**Расходы на выплаты по оплате труда работников | Финансовое управление АМО Веневский район | Выплата заработной платы работникам финансового управления | 01.01.2024 | 31.03.202430.06.202430.09.202431.12.2024 | 850-0106-0540400110-120 | 11016,8 | 6989,7 | 6989,7 | Контрольное событие по итогам 9 мес.2024 года выполнено. |
| 4.2 | **Контрольное событие**Расходы на обеспечение функций работников | Финансовое управление АМО Веневский район | Обеспечение функций работников финансового управления | 01.01.2024 | 31.03.202430.06.202430.09.202431.12.2024 | 850-0106-0540400190-120850-0106-0540400190-240850-0106-0540400190-850 | 4,92099,637,7 | 4,9859,151,5 | 4,9859,151,5 | Контрольное событие по итогам 9 мес.2024 года выполнено. |
|  | Всего по МП: |  |  |  |  |  | 36557,2 | 22724,4 | 22724,4 |  |

**Реестр принятых за 9 мес. 2024 г. нормативно-правовых актов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата,** **номер НПА** | **Название НПА** |
| 1. | Постановление № 88 от 25.01.2024 | О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 29.12.2023 № 1728 «Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и утверждении отчета о результатах деятельности муниципального учреждения муниципального образования Веневский район и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества» |
| 2. | Постановление№ 114 от 31.01.2024 | О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 14.12.2021 №1022 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город Венев Веневского района» |
| 3. | Постановление№ 117 от 01.02.2024 | О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 14.12.2021 №1020 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Веневский район» |
| 4. | Решение № 8/49 от 05.03.2024 | О внесении изменений в решение Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 29 марта 2022 года №49/306 «Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих муниципальные должности в контрольно-счетном органе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления в муниципальном образовании Веневский район» |
| 5. | Решение № 8/50 от 05.03.2024 | О рассмотрении протеста прокурора Веневского района Тульской области на решение Собрания представителей муниципального образования Веневский район №53/418 от 25.12.2013 года «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Веневский район» |
| 6. | Постановление № 384 от 26.03.2024 | О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 02.09.2019 № 877 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения муниципального образования Веневский район» |
| 7. | № 490 от 12.04.2024 |  Об утверждении Порядка проведения мониторинга кредиторской задолженности муниципальных (казенных, бюджетных и автономных) учреждений муниципального образования Веневский район |
| 8. | № 563 от 13.05.2024 | Об утверждении Порядка предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и проведение отборов получателей указанных субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, из бюджета муниципального образования Веневский район |
| 9. | № 692 от 13.06.2024 | Порядок проведения мониторинга кредиторской задолженности бюджета и бюджетных учреждений муниципального образования Веневский район и мер по реструктуризации просроченной кредиторской задолженности |
| 10. | № 12/77 от 06.06.2024 | О предоставлении из бюджета муниципального образования Веневский район в 2024 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений на реализацию дополнительных мер поддержки бюджетов муниципальных образований поселений  |
| 11. | № 693 от 13.06.2024 | О внесении изменений в постановление № 563 от 13.05.2024 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и проведение отборов получателей указанных субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, из бюджета муниципального образования Веневский район» |
| 12. | №1048 от 30.08.2024 | О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 14.12.2021 №1020 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Веневский район» |
| 13. | №1049 от 30.08.2024 | О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Веневский район от 14.12.2021 №1022 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования город Венев Веневского района» |
| 14. | № 1052 от 02.09.2024 | Об утверждении Порядка и методики балльной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств в муниципальном образовании Веневский район |
| 15. | №14/89 от 24.09.2024 | О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 12.12.2013 № 51/408 «Об утверждении порядка формирования и использования дорожного фонда муниципального образования Веневский район» |

**Угрозы, риски невыполнения цели (задачи, мероприятия, показателя) муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Веневский район» за 9 мес.2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование цели/задачи/мероприятия/показателя, с которым связана угроза/риск | Наименование угрозы/ риска | Причина появления, возможные пути устранения |
| Задача 2: «Повышение качества управления муниципальными финансами, эффективности, прозрачности, подотчетности бюджетных средств» | Риск невыполнения показателя муниципальной программы «Доля просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджета в общем объеме расходов бюджета» | Наличие в бюджете района просроченной кредиторской задолженности.  |