|  |
| --- |
| Приложение  к письму от 19.04.2024 №17 |

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе» за 1 квартал 2024 года**

Муниципальная программа муниципального образования Веневский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе» утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 года №178. Постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 25.03.2024 года №362 внесены изменения в муниципальную программу (муниципальная программа приведена в соответствие с целями, целевыми показателями и задачами в области транспортной инфраструктуры, определенными Указом Губернатора №102, Госпрограммой №662). Паспорт муниципальной программы утвержден постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 года №179. Постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 18.03.2024 года №325 в паспорт муниципальной программы внесены изменения (утверждены цифры бюджета 2024-2026 гг.).

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства».

Целью муниципальной программы является улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования Веневского района.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Повышение надежности работы и снижения затрат на эксплуатацию специализированной техники.

3. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

**Сведения о финансировании муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе» за 1 квартал 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента | Сроки исполнения по программе | Фактический срок исполнения подпрограммы | Объем финансирования  (тыс.руб.) | | | Подтверждение выполнения мероприятия (реквизиты НПА, ссылки на сайт, реквизиты актов выполненных работ и т.п.) |
| Первона-чальный план | Уточнение № 1 | Факт 1 кв. |
| **Задача 1: «Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения»** | | | | | | | |
| 1. | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | 31.12.24 | На исполнении | 51000,0 | 74055,1 | 0 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3712300349124000005&contractInfoId=90384613 |
| **Задача 3: «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения»** | | | | | | | |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт, капитальный ремонт, зимнее содержание, содержание автомобильных дорог общего пользования» | 31.12.24 | На исполнении | 67645,8 | 71240,6 | 12268,0 | Соглашение №1 между муниципальным образованием Веневский район и муниципальным образованием Грицовское Веневского района о передачи осуществления части полномочий на 2024 год от 18.12.2023  Соглашение №1 между муниципальным образованием Веневский район и муниципальным образованием Мордвесское Веневского района о передачи осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на 2024 год от 18.12.2023  Соглашение №1 между муниципальным образованием Веневский район и муниципальным образованием Центральное Веневского района о передачи осуществления части полномочий на 2024 год от 18.12.2024;  <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349123000034&contractInfoId=86336671>  https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000007&contractInfoId=89580593  акт №25, акт сдачи-приемки выполненных работ, акт о приемке выполненных работ №1, справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 31.01.2024г. к контракту 23-4-216 от 21.12.23  счет на оплату №64;  акт №70, акт сдачи-приемки выполненных работ,  акт о приемке выполненных работ №2, справка о стоимости выполненных работ и затрат №2 от 29.02.2024г. к контракту 23-4-216 от 21.12.23  Акт сдачи-приемки оказанных услуг №1 от 22.02.24 к контракту 24-4-369 от 12.02.24  Акт б/н от 15.01.24 к контракту 23-4-220 от 27.12.23  Акт б/н от 07.02.24 к контракту 24-4-19 от 24.01.24  КС-2, КС-63, акт сдачи-приемки выполненных работ от 06.03.2024г. к контракту 24-4-46 от 04.03.24 |
|  | **Всего по МП:** |  |  | **118645,8** | **145295,7** | **12268,0**  **(10,3%)** |  |

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе» за 1 квартал 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение показателя на конец отчетного периода** | **Фактическое значение показателя на конец отчетного периода** | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии)** |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 63,00 | 63,00 | Желаемая тенденция развития показателя – убывающая |
| 2 | Количество населенных пунктов, в которых произведено устройство элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения | ед. | 3 | 3 | Желаемая тенденция развития показателя – возрастающая. |

**Отчет по исполнению плана реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе» за 1 квартал 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента/контрольное событие | | Ответственный исполнитель  (наименование органа исполнительной власти, ГРБС, организации, учреждения) | Ожидаемый результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятия, контрольное событие) | Срок начала реализации | | Срок окончания реализации (дата контроль  ного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, (тыс. руб.) | | | | Причины невыполнения в срок мероприятия (контрольного события) |
| Предусмотрено | Профинансировано | | Освоено |
| Задача 1: «Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования» | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | | МУ «УС ЖКХ» | Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние. | **01.01.24** | | **31.12.24** | **901 0409 172R100000** | **51000,0** | **74055,1** | | **0** | **На исполнении** |
| 1.1. | Контрольное событие:  Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Веневский район (место выполнения работ: улица Революционная, город Венев; участки автодороги Грицовский – Новомосковск II – ш.Подмосковная Веневского района) | | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Веневский район (место выполнения работ: улица Революционная, город Венев; участки автодороги Грицовский – Новомосковск II – ш.Подмосковная Веневского района) | 26.01.24 | | 15.12.24 | 901 0409 172R153930 240 | 51000,0 | 74055,1 | | 0 | На исполнении |
| Задача 2: «Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования» | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 3: «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | | **Комплекс процессных мероприятий «Ремонт, капитальный ремонт, зимнее содержание, содержание автомобильных дорог общего пользования»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Ремонт, капитальный ремонт, зимнее содержание, содержание автомобильных дорог общего пользования** | **01.01.24** | **31.12.24** | | **901 0409 1740100000** | **67645,8** | | **71240,6** | **12268,0** | **На исполнении** |
| *3.1.* | | *Расходы на ремонт, капремонт автодорог общего пользования* | *МУ «УС ЖКХ»* | *Ремонт, капитальный ремонт, зимнее содержание, содержание автомобильных дорог общего пользования* | *01.01.24* | *29.12.24* | | *901 0409 1740120170 240* | *45195,8* | | *41733,3* | *1878,1* | *На исполнении* |
| 3.1.1. | | Контрольное событие:  Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования Веневского района | 01.02.24 | 25.12.24 | | 901 0409 1740120170 240 | 39895,8 | | 37933,3 | 1696,4 | На исполнении |
| 3.1.2. | | Контрольное событие:  Выполнение работ по обустройству подходов к общеобразовательным учреждениям | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по обустройству подходов к общеобразовательным учреждениям | 01.05.24 | 25.12.24 | | 901 0409 1740120170 240 | 1000,0 | | 1000,0 | 0 | На исполнении |
| 3.1.3. | | Контрольное событие:  Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия и укреплению обочин автомобильных дорог в городе Веневе | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия и укреплению обочин автомобильных дорог в городе Веневе | 01.04.24 | 01.12.24 | | 901 0409 1740120170 240 | 1700,0 | | 1700,0 | 0 | На исполнении |
| 3.1.4. | | Контрольное событие:  Выполнение работ по нанесению разметки на асфальтобетонное покрытие автодорог | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по нанесению разметки на асфальтобетонное покрытие автодорог г.Венева и Веневского района | 20.02.24 | 01.10.24 | | 901 0409 1740120170 240 | 1500,0 | | 0 | 0 | - |
| 3.1.5. | | Контрольное событие:  Оказание услуг по проверке сметной документации | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по проверке сметной документации | 10.01.24 | 20.12.24 | | 901 0409 1740120170 240 | 200,0 | | 200,0 | 181,7 | На исполнении |
| 3.1.6. | | Контрольное событие:  Разработка проектно-сметной документации для обустройства подходов к железнодорожным переездам на территории Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Разработка проектно-сметной документации для обустройства подходов к железнодорожным переездам на территории Веневского района | 01.03.24 | 01.10.24 | | 901 0409 1740120170 240 | 200,0 | | 200,0 | 0 | На исполнении |
| 3.1.7. | | Контрольное событие:  Выполнение работ по диагностике улично-дорожной сети муниципального образования Веневский район | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по диагностике улично-дорожной сети муниципального образования Веневский район | 01.07.24 | 01.12.24 | | 901 0409 1740120170 240 | 700,0 | | 700,0 | 0 | На исполнении |
| *3.2.* | | *Расходы на содержание элементов обустройства автодорог* | *МУ «УС ЖКХ* | *Содержание элементов обустройства автодорог* | *01.02.24* | *01.03.24* | | *901 0409 1740120650 240* | *15450,0* | | *18107,3* | *3450,2* | *На исполнении* |
| 2.2.1. | | Контрольное событие:  Оказание услуг по разработке проекта организации дорожного движения | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по разработке проекта организации дорожного движения | 01.01.24 | 01.12.24 | | 901 0409 1740120650 240 | 500,0 | | 500,0 | 144,2 | На исполнении |
| 2.2.2. | | Контрольное событие:  Выполнение работ по опиловке аварийных деревьев вдоль автомобильных дорог | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по опиловке аварийных деревьев вдоль автомобильных дорог | 01.02.24 | 01.11.24 | | 901 0409 1740120650 240 | 1200,0 | | 1200,0 | 569,9 | На исполнении |
| 2.2.3. | | Контрольное событие:  Оказание услуг по окосу сорной растительности вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения к населенным пунктам Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по окосу сорной растительности вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения к населенным пунктам Веневского района | 01.05.24 | 01.11.24 | | 901 0409 1740120650 240 | 800,0 | | 800,0 | 0 | На исполнении |
| 2.2.4. | | Контрольное событие:  Выполнение работ по обслуживанию светофорных объектов на территории города Венева | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по обслуживанию светофорных объектов на территории города Венева | 01.01.24 | 31.12.24 | | 901 0409 1740120650 240 | 400,0 | | 400,0 | 0 | На исполнении |
| 2.2.5. | | Контрольное событие:  Выполнение работ по установке дорожных знаков и ограждений на территории Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по установке дорожных знаков на территории Веневского района | 20.03.24 | 01.10.24 | | 901 0409 1740120650 240 | 700,0 | | 700,0 | 0 | На исполнении |
| 2.2.6. | | Контрольное событие:  Выполнение работ по содержанию территории общественного пространства «Красная площадь» в городе Веневе | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по содержанию территории общественного пространства «Красная площадь» в городе Веневе | 01.01.24 | 31.12.24 | | 901 0409 1740120650 240 | 150,0 | | 150,0 | 60,0 | На исполнении |
| 2.2.7. | | Контрольное событие:  Выполнение работ по обустройству автобусных остановок | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по обустройству автобусных остановок | 10.04.24 | 01.12.24 | | 901 0409 1740120650 240 | 500,0 | | 500,0 | 0 | На исполнении |
| 2.2.8. | | Контрольное событие:  Выполнение работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети города Венева | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети города Венева | 01.01.24 | 30.12.24 | | 901 0409 1740120650 240 | 5000,0 | | 5000,0 | 2368,5 | На исполнении |
| 2.2.9. | | Контрольное событие:  Выполнение работ по летнему содержанию улично-дорожной сети города Венева | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по летнему содержанию улично-дорожной сети города Венева | 01.04.24 | 01.12.24 | | 901 0409 1740120650 240 | 5000,0 | | 5000,0 | 0 | На исполнении |
| 2.2.10. | | Контрольное событие:  Выполнение работ по планировке грунтовых дорог Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по планировке грунтовых дорог Веневского района | 01.05.24 | 01.12.24 | | 901 0409 1740120650 240 | 1200,0 | | 1200,0 | 0 | На исполнении |
| 3.2.11. | | Контрольное событие:  Выполнение работ по нанесению разметки на асфальтобетонное покрытие автодорог | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по нанесению разметки на асфальтобетонное покрытие автодорог г.Венева и Веневского района | 20.02.24 | 01.10.24 | | 901 0409 1740120650 240 | 0 | | 1500,0 | 0 | На исполнении |
| 3.2.12. | | Контрольное событие:  Выполнение работ по содержанию элементов обустройства автодорог | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по содержанию элементов обустройства автодорог | 10.01.24 | 01.12.24 | | 901 0409 1740120650 240 | 0 | | 1157,3 | 307,6 | На исполнении |
| *3.3.* | | *Иные межбюджетные трансферты на зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов* | *Администрации поселений МО Веневский район* | *Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов* | *01.01.24* | *31.12.24* | | *901 0409 1740180170 540* | *7 000,0* | | *11400,0* | *6939,7* | *На исполнении* |
| 3.3.1. | | Контрольное событие:  Иные межбюджетные трансферты на зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Администрации поселений МО Веневский район | Зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 01.01.24 | 31.03.24  30.06.24  30.09.24  31.12.24 | | 901 0409 1740180170 540 | 7 000,0 | | 11400,0 | 6939,7 | На исполнении |