Приложение № 1

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе» за I квартал 2025 года**

Муниципальная программа муниципального образования Веневский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе» утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 года № 178. Паспорт муниципальной программы утвержден постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 года № 179. Постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 20.03.2025 года № 286 в паспорт муниципальной программы внесены изменения (утверждены цифры бюджета 2025-2027 гг.). Постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 04.04.2025 года № 338 в паспорт муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе» внесены изменения (уточнение бюджета № 1).

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства».

Целью муниципальной программы является улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования Веневского района.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования.

3. Улучшение транспортного сообщения с дорогами общего пользования с твердым покрытием.

4. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

**Сведения о финансировании муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе» за I квартал 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование структурного элемента | Сроки исполнения по программе | Фактический срок исполнения подпрограммы | Объем финансирования(тыс.руб.) | Подтверждение выполнения мероприятия (реквизиты НПА, ссылки на сайт, реквизиты актов выполненных работ и т.п.) |
| Первона-чальный план | Уточнение № 1 | Факт 1 кв. |
| **Задача 1: «Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения»** |
| 1. | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | 31.12.25 | 31.12.2025 | 68 808,5 | 70 548,5 | 0 |  |
| **Задача 2: «Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования»** |
| 2. | Ведомственный проект «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований» | 31.12.25 | 31.12.2025 | 28 875,8 | 28 875,8 | 0 |  |
| **Задача 3: «Улучшение транспортного сообщения с дорогами общего пользования с твердым покрытием»** |
| 3. | Ведомственный проект «Обеспечение круглогодичного бесперебойного сообщения сельских населенных пунктов, улучшение транспортного сообщения с дорогами общего пользования с твердым покрытием» | 31.12.25 | 31.12.2025 | 0 | 90 570,5 | 0 |  |
| **Задача 4: «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения»** |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Строительство, ремонт, капитальный ремонт, зимнее содержание, содержание автомобильных дорог общего пользования» | 31.12.25 | 31.12.2025 | 72 877,5 | 71 262,0 | 2 358,2 | <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3712300349125000001><https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3712300349125000002><https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3712300349124000058>Счет на оплату № 4, акт сдачи-приемки оказанных услуг от 03.02.2025 г. к контракту № 25-4-13 от 23.01.2025 г.Акт сдачи-приемки выполненных работ, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 04.03.25 г. к контракту № 25-4-59 от 03.03.25 г.Счет на оплату № 193,акт сдачи-приемки выполненных работ № 1 от 24.03.2025 г. к контракту № 25-4-43 от 17.02.25 г.Акт № 51,акт сдачи-приемки выполненных работ, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 27.02.25 г. к контракту № 25-4-50 от 24.02.25 г.Акт № 0000-000053 от 28.01.25 г. к контракту к контракту № 25-4-15 от 27.01.25 г.Счет на оплату № 0000-000042;Акт об оказании услуг № 0000-000278 от 19.03.25 г. к контракту № 25-4-68 от 14.03.25 г. |
|  | **Всего по МП:** |  |  | **170 561,8** | **261 256,8**б.Т.о-174 449,7рай.б.-86 807,1 | **2 358,2 (1%)**б.Т.о - 0рай.б.- 2 358,2 |  |

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе» за I квартал 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Плановое значение показателя на конец отчетного периода** | **Фактическое значение показателя на конец отчетного периода** | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии)** |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 68,4 | - | Срок исполнения до 31.12.2025 г.Желаемая тенденция развития показателя – убывающая |
| 2 | Количество населенных пунктов, в которых произведено устройство элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения | ед. | 3 | - | Срок исполнения до 31.12.2025 г.Желаемая тенденция развития показателя – возрастающая. |
| 3 | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,28 | - | Срок исполнения до 31.12.2025 г.Желаемая тенденция развития показателя – возрастающая. |
| 4 | Количество приобретенных остановочных павильонов | ед. | 3 | - | Срок исполнения до 31.12.2025 г.Желаемая тенденция развития показателя – возрастающая. |

**Отчет по исполнению плана реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Веневском районе» за I квартал 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование структурного элемента/контрольное событие | Ответственный исполнитель(наименование органа исполнительной власти, ГРБС, организации, учреждения) | Ожидаемый результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятия, контрольное событие) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, (тыс. руб.) | Причины невыполнения в срок мероприятия (контрольного события) |
| Предусмотрено | Профинансировано | Освоено |
| Задача 1: «Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| *1.* | *Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»* | *МУ «УС ЖКХ»* | *Приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативное состояние* | *01.01.2025* | *31.12.2025* | *901 0409 172И800000* | *68 808,5* | *70 548.5* | *0* | *На исполнении* |
| 1.1. | Контрольное событие 1:Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования (место выполнения – ул. Советская и ул. Володарского г. Венев) | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Веневский район (место выполнения – ул. Советская и ул. Володарского г. Венев) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 901 0409 172И8SД140 240 | 68 808,5 | *70 548.5* | 0 | На исполнении |
| Задача 2: «Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования» |
| *2* | *Ведомственные проекты, иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности*  | *МУ «УС ЖКХ»* | *Ведомственные проекты, иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности*  | *01.01.2025* | *25.12.2025* | *901 0409 1730000000* | *28 875,8* | *119 446.3* | **0** | На исполнении |
| 2.1 | *Ведомственный проект «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований»* | *МУ «УС ЖКХ»* | *Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования*  | *01.01.2025* | *30.12.2025* | ***901 0409 1730100000*** | *28 875,8* | *28 875,8* | **0** | На исполнении |
| 2.1.1 | Контрольное событие 2: Выполнение работ по ремонту подходов к железнодорожному переезду ПК 9 участка автодороги "Сетка-Даниловское-Долговка-Селенка-Павлово Воронцово-Якимовское" Веневского района | МУ «УС ЖКХ | Выполнение работ по ремонту подходов к железнодорожному переезду ПК 9 участка автодороги "Сетка-Даниловское-Долговка-Селенка-Павлово Воронцово-Якимовское" Веневского района | 01.01.2025 | 30.12.2025 | 901 0409 173019Д180 240 | 12 933,0 | 12 933,0 | **0** | На исполнении |
| 2.1.2 | Контрольное событие 3: Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования (место выполнения - автодорога КТМР - Хавки, ул. Веневские просторы | МУ «УС ЖКХ | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования (место выполнения - автодорога КТМР - Хавки, ул. Веневские просторы | 01.06.2025 | 15.07.2025 | 901 0409 173019Д180 240 | 15 942,8 | 15 942,8 | **0** | На исполнении |
| Задача 3: «Улучшение транспортного сообщения с дорогами общего пользования с твердым покрытием» |
| 3. | *Ведомственный проект «Обеспечение круглогодичного бесперебойного сообщения сельских населенных пунктов, улучшение транспортного сообщения с дорогами общего пользования с твердым покрытием»* | *МУ «УС ЖКХ»* | *Обеспечение круглогодичного бесперебойного сообщения сельских населенных пунктов, улучшение транспортного сообщения с дорогами общего пользования с твердым покрытием* | *07.03.2025* | *01.07.2025* | *901 0409 1730200000* | *0* | *90 570,5* | **0** | На исполнении |
| 3.1 | Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении подъездных автомобильных дорог к сельским населенным пунктам | МУ «УС ЖКХ» | Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении подъездных автомобильных дорог к сельским населенным пунктам | 07.03.2025 | 01.07.2025 | 901 0409 17302802240 | 0 | 90 570,5 | *0* | На исполнении |
| 3.1.1 | Контрольное событие 22: Выполнение работ по ремонту автодороги Аксиньино - Пирогово – Борозденки | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту автодороги Аксиньино - Пирогово – Борозденки | 07.03.2025 | 01.07.2025 | 901 0409 17302802240 | 0 | 17 348,0 | 0 | На исполнении |
| 3.1.2 | Контрольное событие 23: Выполнение работ по ремонту автодороги Богородицкое - Малая Связьма - Большая Связьма - Ивановское - М4 | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту автодороги Богородицкое - Малая Связьма - Большая Связьма - Ивановское - М4 | 07.03.2025 | 01.07.2025 | 901 0409 17302802240 | 0 | 34 939,8 | 0 | На исполнении |
| 3.1.3 | Контрольное событие 24: Выполнение работ по ремонту автодороги Трухачевка – Стомна | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту автодороги Трухачевка – Стомна | 07.03.2025 | 01.07.2025 | 901 0409 17302802240 | 0 | 14 698,8 | 0 | На исполнении |
| 3.1.4 | Контрольное событие 25: Выполнение работ по ремонту автодороги автодорога Хавки – Борзовка | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту автодороги автодорога Хавки – Борзовка | 07.03.2025 | 01.07.2025 | 901 0409 17302802240 | 0 | 23 583,9 | 0 | На исполнении |
| Задача 4: «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения» |
| *4.* | *Комплекс процессных мероприятий**«Строительство, ремонт, капитальный ремонт, зимнее содержание, содержание автомобильных дорог общего пользования»* | *МУ «УС ЖКХ»* | *Строительство, ремонт, капитальный ремонт, зимнее содержание, содержание автомобильных дорог общего пользования* | *01.01.2025* | *31.12.2025* | *901 0409 1740100000* | 72 877,5 | *71 262,0* | *2 358,2* | *На исполнении* |
| *4.1* | *Расходы на проектирование строительство, ремонт, капремонт и содержание автодорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений* | *МУ «УС ЖКХ»* | *Ремонт, капитальный ремонт, зимнее содержание, содержание автомобильных дорог общего пользования* | *01.01.2025* | *29.12.2025* | *901 0409 174019Д100 240* | 53 377,5 | *51 481,7* | *332,1* | *На исполнении* |
| 4.1.1 | Контрольное событие 4: Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования в н.п. Веневского района | *МУ «УС ЖКХ»* | Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования в н.п. Веневского района | 01.01.2025 | 29.12.2025 | 901 0409 174019Д100 240 | 38 177,5 | 29 096,7 | 314,1 | На исполнении |
| 4.1.2 | Контрольное событие 5: Выполнение СМР по обустройству подходов к ж/д переездам | *МУ «УС ЖКХ»* | Выполнение СМР по обустройству подходов к ж/д переездам | 01.01.2025 | 29.12.2025 | 901 0409 174019Д100 240 | 5 000,0 | 12 933,1 | 0 | На исполнении |
| 4.1.3 | Контрольное событие 6: Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог | *МУ «УС ЖКХ»* | Выполнение работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог | 01.01.2025 | 29.12.2025 | 901 0409 174019Д100 240 | 3 518,8 | 3 500,0 | 0 | На исполнении |
| 4.1.4 | Контрольное событие 7: Выполнение работ по ремонту участка автодороги вблизи строения № 82 (Интердекор) в микрорайоне Южный города Венева | *МУ «УС ЖКХ»* | Выполнение работ по ремонту участка автодороги вблизи строения №82 (Интердекор) в микрорайоне Южный города Венева | 01.01.2025 | 29.12.2025 | 901 0409 174019Д100 240 | 1 481,2 | 1 481,7 | 0 | На исполнении |
| 4.1.5 | Контрольное событие 8: Выполнение работ по ремонту искусственных сооружений автодорог | *МУ «УС ЖКХ»* | Выполнение работ по ремонту искусственных сооружений автодорог | 01.01.2025 | 29.12.2025 | 901 0409 174019Д100 240 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0 | На исполнении |
| 4.1.6 | Контрольное событие 9: Выполнение работ по укреплению обочин | *МУ «УС ЖКХ»* | Выполнение работ по укреплению обочин | 01.01.2025 | 29.12.2025 | 901 0409 174019Д100 240 | 800,0 | 805,2 | 0 | На исполнении |
| 4.1.7 | Контрольное событие 10: Выполнение работ по планировке грунтовых дорог Веневского района (грейдирование) | *МУ «УС ЖКХ»* | Выполнение работ по планировке грунтовых дорог Веневского района (грейдирование) | 01.01.2025 | 29.12.2025 | 901 0409 174019Д100 240 | 1 200,0 | 1 200,0 | 0 | На исполнении |
| 4.1.8 | Контрольное событие 11: Оказание услуг по проверке сметной документации | *МУ «УС ЖКХ»* | Оказание услуг по проверке сметной документации | 01.01.2025 | 29.12.2025 | 901 0409 174019Д100 240 | 300,0 | 300,0 | 314,1 | На исполнении |
| 4.1.9 | Контрольное событие 12: Оказание услуг по проведению экспертизы ПСД для обустройства подходов к ж/д переездам | *МУ «УС ЖКХ»* | Оказание услуг по проведению экспертизы ПСД для обустройства подходов к ж/д переездам | 01.01.2025 | 29.12.2025 | 901 0409 174019Д100 240 | 800,0 | 65,0 | 0 | На исполнении |
| 4.1.10 | Контрольное событие 13: Оказание услуг по диагностике улично-дорожной сети | *МУ «УС ЖКХ»* | Оказание услуг по диагностике улично-дорожной сети | 01.01.2025 | 29.12.2025 | 901 0409 174019Д100 240 | 600,0 | 600,0 | 18,0 | На исполнении |
| *4.2* | *Расходы на обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства*  | *МУ «УС ЖКХ»* | *Содержание элементов обустройства автодорог* | *01.01.2025* | *31.12.2025* | *901 0409 174019Д110 240* | *12 500,0* | *12 500,0* | 550,1 | *На исполнении* |
| 4.2.1 | Контрольное событие 14:Оказание услуг по разработке проекта организации дорожного движения и изготовлению паспортов улично-дорожной сети Веневского района | *МУ «УС ЖКХ»* | Оказание услуг по разработке проекта организации дорожного движения и изготовлению паспортов улично-дорожной сети Веневского района | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 901 0409 174019Д110 240 | 800,0 | 800,0 | *0* | На исполнении |
| 4.2.2 | Контрольное событие 15:Выполнение работ по вырубке деревьев и кустарников, вдоль автомобильных дорог | *МУ «УС ЖКХ»* | Выполнение работ по вырубке деревьев и кустарников, вдоль автомобильных дорог | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 901 0409 174019Д110 240 | 1 200,0 | 1 200,0 | 550,1 | На исполнении |
| 4.2.3 | Контрольное событие 16:Оказание услуг по окосу сорной растительности вдоль автомобильных дорог местного значения к населенным пунктам | *МУ «УС ЖКХ»* | Оказание услуг по окосу сорной растительности вдоль автомобильных дорог местного значения к населенным пунктам | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 901 0409 174019Д110 240 | 3 500,0 | 3 500,0 | 0 | На исполнении |
| 4.2.4 | Контрольное событие 17:Выполнение работ по обслуживанию светофорных объектов на территории г .Венева | *МУ «УС ЖКХ»* | Выполнение работ по обслуживанию светофорных объектов на тер.г.Венева | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 901 0409 174019Д110 240 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 | На исполнении |
| 4.2.5 | Контрольное событие 18:Выполнение работ по установке дорожных знаков | *МУ «УС ЖКХ»* | Выполнение работ по установке дорожных знаков | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 901 0409 174019Д110 240 | 500,0 | 500,0 | 0 | На исполнении |
| 4.2.6 | Контрольное событие 19:Выполнение работ по обустройству подходов к общеобразовательным учреждениям | *МУ «УС ЖКХ»* | Выполнение работ по обустройству подходов к общеобразовательным учреждениям  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 901 0409 174019Д110 240 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 | На исполнении |
| *4.2.7* | Контрольное событие 20:Выполнение работ по нанесению разметки на асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог в г. Веневе и пос. Грицовский | *МУ «УС ЖКХ»* | Выполнение работ по нанесению разметки на асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог в г. Веневе и пос. Грицовский | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 901 0409 174019Д110 240 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0 | На исполнении |
| *4.2.8* | Контрольное событие 21:Выполнение работ по обустройству автобусных остановок | *МУ «УС ЖКХ»* | Выполнение работ по обустройству автобусных остановок | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 901 0409 174019Д110 240 | 700,0 | 700,0 | 0 | На исполнении |
| *4.2.9* | Контрольное событие 22:Уличное освещение вдоль автодорог | *МУ «УС ЖКХ»* | Уличное освещение вдоль автодорог  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 901 0409 174019Д110 240 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 | На исполнении |
| *4.2.10* | Контрольное событие 23:Установка барьерного ограждения по ул. Свободная г. Венев | *МУ «УС ЖКХ»* | Установка барьерного ограждения по ул. Свободная г. Венев  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 901 0409 174019Д110 240 | 800,0 | 800,0 | 0 | На исполнении |
| *4.3* | *Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов* | *МУ «УС ЖКХ»* | *Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов* | *01.01.2025* | *31.12.2025* | *901 0409 174019Д120 540* | *7 000,0* | *7 280,3* | 1 476,1 | На исполнении |
| 4.3.1 | Контрольное событие 24:Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | *МУ «УС ЖКХ»* | Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 01.01.2025 | 31.03.202530.06.202530.09.202531.12.2025 | 901 0409 174019Д120 540 | 7 000,0 | 7 280,3 | 1 476,1 | На исполнении |