Приложение

к письму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие сельских территорий Веневского района» за 1 квартал 2024 года**

Муниципальная программа муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие сельских территорий Веневского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 года №176. Паспорт муниципальной программы утвержден постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 года №177. Постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 18.03.2024 года №323 в паспорт муниципальной программы внесены изменения (утверждены цифры бюджета 2024-2026 гг.).

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства».

Основной целью муниципальной программы является повышение качества жизни и уровня благосостояния сельских жителей.

Приоритетными направлениями муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Веневского района» являются:

- сохранение и восстановление земельных ресурсов, сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории поселения и улучшение качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации;

- улучшение условий жизнедеятельности сельского населения, в том числе путем улучшения жилищных условий, повышения уровня благоустройства сельских населенных пунктов, обеспечения коммунальной инфраструктурой, в том числе центральным водоснабжением и водоотведением, газо-, энергоснабжением;

- развитие инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры сельских территорий, повышения транспортной доступности сельских территорий до ближайших межмуниципальных обслуживающих центров за счет развития и приведения в нормативное состояние сети местных дорог;

- расширение зоны охвата территории района газораспределительными сетями для перевода на газовое топливо всех существующих негазифицированных потребителей;

- улучшение экологической обстановки, связанной со снижением объемов использования твердого топлива;

- повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования Веневский район и жителей Веневского района;

- рост удовлетворенности населения качеством работы органов местного самоуправления муниципальных образований.

**Сведения о финансировании муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Комплексное развитие сельских территорий Веневского района» за 1 квартал 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента | Сроки исполнения по программе | Фактический срок исполнения подпрограммы | Объем финансирования  (тыс.руб.) | | | Подтверждение выполнения мероприятия (реквизиты НПА, ссылки на сайт, реквизиты актов выполненных работ и т.п.) |
| Первона-чальный план | Уточнение № 1 | Факт 1 кв. |
| Задача 2 «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского» | | | | | | | |
| 1.1 | Региональный проект **«**Комплексная борьба с борщевиком Сосновского**»** | 31.12.2024 | На исполнении | 240,0 | 61,2 | 0 | - |
| Задача 3: «Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Веневского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения» | | | | | | | |
| 2.1 | Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности «Газификация, водоснабжение, благоустройство н.п. Веневского района» | 31.12.2024 | На исполнении | 1665,5 | 1557,4 | 8,4 | Акт 0000-000157 от 15.03.24 к контракту 24-4-37 от 12.02.24 |
| Задача 4: «Реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования Веневский район путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения» | | | | | | | |
| 3.1 | Региональный проект  «Народный бюджет» | 31.12.2024 | На исполнении | 3000,0 | 11388,5 | 0 | - |
| **Задача 4: «Комплексные мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного и эстетического вида территорий районных кладбищ»** | | | | | | | |
| 4.1 | Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды» | 31.12.2024 | На исполнении | 1660,8 | 2231,0 | 0 | - |
|  | **Всего по МП:** |  |  | **6566,7** | **15238,1**  б.Т.о. – 6991,0  рай.б. – 6771,2  б.МО г.Венев – 1428,7  б.МО Грицовское – 47,2 | **8,4**  **(0,1%)** |  |

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие сельских территорий Веневского района» за 1 квартал 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение показателя на конец отчетного периода** | **Фактическое значение показателя на конец отчетного периода** | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии)** |
| 1 | Объем площадей, обработанных от борщевика Сосновского | га | 9,0 | - | Работы запланированы на III-IV квартал  Желаемая тенденция развития показателя – возрастающая. |
| 2 | Количество объектов, реализованных в рамках проекта «Народный бюджет» | шт. | 2 | - | Срок исполнения показателя не  наступил  Желаемая тенденция развития показателя – возрастающая. |
| 3 | Доля населения Веневского района, вовлеченного в процесс голосования за инициативные проекты, допущенные к участию в конкурсном отборе проекта «Народный бюджет» | % | 7,4 | - | Срок исполнения показателя не  наступил |
| 4 | Количество спиленных деревьев на территории районных кладбищ | шт. | 14 | - | Срок исполнения показателя не  наступил |
| 7 | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | шт. | 5 | - | Срок исполнения показателя не  наступил |

**Отчет по исполнению плана реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Комплексное развитие сельских территорий Веневского района» за 1 квартал 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента/контрольное событие | Ответственный исполнитель  (соисполнитель)  (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Достигнутый результат реализации мероприятия (контрольного события) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (плановая/фактическая дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Финансирование (тыс.руб.) | | | | | Причины не выполнения в срок мероприятия (контрольного события) | |
| Предусмотрено | Профинансировано | | Освоено | |
| Задача 2 «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского» | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Региональный проект «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Комплексная борьба с борщевиком Сосновского** | **01.01.24** | **31.12.24** | **901 0603 1820200000** | **240,0** | | 61,2 | | 0 | | На исполнении |
| 1.1. | Контрольное событие:  Выполнение работ по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | 01.07.24 | 30.11.24 | 901 0603 18202S0680 240 | 240,0 | | 61,2 | | 0 | | На исполнении |
| Задача 3: «Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Веневского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения» | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности «Газификация, водоснабжение, благоустройство н.п. Веневского района»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Газификация, водоснабжение, благоустройство н.п. Веневского района** | **01.01.24** | **31.12.24** | **901 0502 1830100000** | **1665,9** | | 1557,4 | | 8,4 | | На исполнении |
| 2.1. | Контрольное событие:  Выполнение работ по строительству газопровода в н.п. Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по строительству газопровода в н.п. Веневского района | 01.05.24 | 25.12.24 | 901 0502 1830120150 410 | 250,0 | | 250,0 | | 0 | | На исполнении |
| 2.2. | Контрольное событие:  Выполнение дополнительных работ по благоустройству сельских территорий | МУ «УС ЖКХ» | Расходы на выполнение дополнительных работ по благоустройству сельских территорий | 20.04.24 | 25.12.24 | 901 0503 1830140100 240 | 1415,9 | | 1307,4 | | 8,4 | | На исполнении |
| Задача 4: «Реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования Веневский район путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения» | | | | | | | | | | | | | |
| **3.** | **Комплекс процессных мероприятий «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании Веневский район»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании Веневский район** | **01.01.24** | **31.12.24** | **901 0409 1840100000** | **3000,0** | | 11388,5 | | 0 | | На исполнении |
| 3.1. | Контрольное событие:  Выполнение работ по ремонту участков автодорог в н.п. Веневского района в рамках реализации проекта «Народный бюджет» | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту участков автодорог в н.п. Веневского района в рамках реализации проекта «Народный бюджет» | 01.04.24 | 25.12.24 | 901 0409 18401S0550 240 | 3000,0 | | 11388,5 | | 0 | | На исполнении |
| Задача 6: Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды Веневского района» | | | | | | | | | | | | | |
| **4.** | **Комплекс процессных мероприятий**  **«Охрана окружающей среды Веневского района»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Охрана окружающей среды Веневского района** | **01.01.24** | **31.12.24** | **901 0605 18404 00000** | **1660,8** | | **2231,0** | | **0** | | **На исполнении** |
| 4.1. | Контрольное событие  Выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов в Веневском районе | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов в Веневском районе | 01.04.24 | 01.12.24 | 901 0605 1840420740 240 | 1660,8 | | 2231,0 | | 0 | | На исполнении |