Приложение

к письму 19.07.2024 №32

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие сельских территорий Веневского района» за 2 квартал 2024 года**

Муниципальная программа муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие сельских территорий Веневского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 года №176. Постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 25.03.2024 №364 муниципальная программа была приведена в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

Паспорт муниципальной программы утвержден постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 года №177. Постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 18.03.2024 года №323 в паспорт муниципальной программы внесены изменения (утверждены цифры бюджета 2024-2026 гг.). Постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 13.05.2024 №569 паспорт муниципальной программы приведен в соответствие с решением Собрания представителей муниципального образования Веневский район «О внесение изменений и дополнений в решение Собрания представителей муниципального образования Веневский район от 18.12.2023 года № 4/30 «О бюджете муниципального образования Веневский район на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» от 28.03.2024 года № 9/59.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства».

Основной целью муниципальной программы является повышение качества жизни и уровня благосостояния сельских жителей.

Приоритетными направлениями муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Веневского района» являются:

- сохранение и восстановление земельных ресурсов, сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории поселения и улучшение качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации;

- улучшение условий жизнедеятельности сельского населения, в том числе путем улучшения жилищных условий, повышения уровня благоустройства сельских населенных пунктов, обеспечения коммунальной инфраструктурой, в том числе центральным водоснабжением и водоотведением, газо-, энергоснабжением;

- развитие инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры сельских территорий, повышения транспортной доступности сельских территорий до ближайших межмуниципальных обслуживающих центров за счет развития и приведения в нормативное состояние сети местных дорог;

- расширение зоны охвата территории района газораспределительными сетями для перевода на газовое топливо всех существующих негазифицированных потребителей;

- улучшение экологической обстановки, связанной со снижением объемов использования твердого топлива;

- повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования Веневский район и жителей Веневского района;

- рост удовлетворенности населения качеством работы органов местного самоуправления муниципальных образований.

**Сведения о финансировании муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Комплексное развитие сельских территорий Веневского района» за 2 квартала 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование структурного элемента | Сроки исполнения по программе | Фактический срок исполнения подпрограммы | Объем финансирования(тыс.руб.) | Подтверждение выполнения мероприятия (реквизиты НПА, ссылки на сайт, реквизиты актов выполненных работ и т.п.) |
| Первона-чальный план | Уточнение № 2 | Факт 2 кв. |
| Задача 2 «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского» |
| 1.1 | Региональный проект **«**Комплексная борьба с борщевиком Сосновского**»** | 31.12.2024 | На исполнении | 240,0 | 181,9 | 0 | - |
| Задача 3: «Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Веневского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения» |
| 2.1 | Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности «Газификация, водоснабжение, благоустройство н.п. Веневского района» | 31.12.2024 | На исполнении | 1665,5 | 305,6 | 8,4 | Акт 0000-000157 от 15.03.24 к контракту 24-4-37 от 12.02.24 |
| Задача 4: «Реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования Веневский район путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения» |
| 3.1 | Региональный проект«Народный бюджет» | 31.12.2024 | На исполнении | 3000,0 | 12148,5 | 661,9 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000025&contractInfoId=91378958 |
| **Задача 4: «Комплексные мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного и эстетического вида территорий районных кладбищ»** |
| 4.1 | Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды» | 31.12.2024 | На исполнении | 1660,8 | 2230,9 | 1841,1 | счет на оплату №95, справка о стоимости выполненных работ и затрат №1, акт о приемке выполненных работ №1, акт сдачи-приемки выполненных работ от 14.05.24г к контракту №24-4-49 от 21.03.24счет на оплату №208; акт №249; справка о стоимости выполненных работ и затрат №1; акт о приемке выполненных работ №1; акт сдачи-приемки выполненных работ от 10.06.24г к контракту №24-4-78 от 20.05.24счет на оплату №178, справка о стоимости выполненных работ и затрат №1, акт о приемке выполненных работ №1, акт сдачи-приемки выполненных работ от 23.05.24г к контракту №24-4-83 от 21.05.24https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000032&contractInfoId=91797903 |
| 4.2 | Региональный проект «Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами» | 31.12.2024 | На исполнении | 0 | 8358,3 | - | - |
|  | **Всего по МП:** |  |  | **6566,7** | **23225,2**б.Т.о. – 14875,5рай.б. – 6113,8б.МО г.Венев – 2188,7б.МО Грицовское – 47,2 | **2511,4****(10,8%)** |  |

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Комплексное развитие сельских территорий Веневского района» за 2 квартала 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Плановое значение показателя на конец отчетного периода** | **Фактическое значение показателя на конец отчетного периода** | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии)** |
| 1 | Объем площадей, обработанных от борщевика Сосновского | га | 9,0 | - | Работы запланированы на III-IV кварталЖелаемая тенденция развития показателя – возрастающая. |
| 2 | Количество объектов, реализованных в рамках проекта «Народный бюджет» | шт. | 6 | - | Срок исполнения показателя ненаступилЖелаемая тенденция развития показателя – возрастающая. |
| 3 | Доля населения Веневского района, вовлеченного в процесс голосования за инициативные проекты, допущенные к участию в конкурсном отборе проекта «Народный бюджет» | % | 7,4 | 11,61 |  |
| 4 | Количество спиленных деревьев на территории районных кладбищ | шт. | 14 | - | Срок исполнения показателя ненаступил |
| 7 | Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов | шт. | 5 | 20 |  |

**Отчет по исполнению плана реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Комплексное развитие сельских территорий Веневского района» за 2 квартала 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование структурного элемента/контрольное событие | Ответственный исполнитель(соисполнитель)(наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Достигнутый результат реализации мероприятия (контрольного события) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (плановая/фактическая дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Финансирование (тыс.руб.) | Причины не выполнения в срок мероприятия (контрольного события) |
| Предусмотрено | Профинансировано | Освоено |
| Задача 1 «Благоустройство сельских территорий» |
| Задача 2 «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского» |
| **1.** | **Региональный проект «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Комплексная борьба с борщевиком Сосновского** | **01.01.24** | **31.12.24** | **901 0603 1820200000** | **240,0** | **181,9** | **0** | **На исполнении** |
| 1.1. | Контрольное событие:Выполнение работ по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | 01.07.24 | 30.11.24 | 901 0603 18202S0680 240 | 240,0 | 181,9 | 0 | На исполнении |
| Задача 3: «Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса Веневского района, отвечающего современным условиям и потребностям населения» |
| **2.** | **Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности «Газификация, водоснабжение, благоустройство н.п. Веневского района»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Газификация, водоснабжение, благоустройство н.п. Веневского района** | **01.01.24** | **31.12.24** | **901 0502 1830100000** | **1665,9** | **305,6** | **8,4** | **На исполнении** |
| 2.1. | Контрольное событие:Выполнение работ по строительству газопровода в н.п. Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по строительству газопровода в н.п. Веневского района | 01.05.24 | 25.12.24 | 901 0502 1830120150 410 | 250,0 | 250,0 | 0 | На исполнении |
| 2.2. | Контрольное событие:Выполнение дополнительных работ по благоустройству сельских территорий | МУ «УС ЖКХ» | Расходы на выполнение дополнительных работ по благоустройству сельских территорий | 20.04.24 | 25.12.24 | 901 0503 1830140100 240 | 1415,9 | 1307,4 | 8,4 | На исполнении |
| Задача 4: «Реализация социально значимых проектов на территории муниципального образования Веневский район путем привлечения граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в решении проблем местного значения» |
| **3.** | **Комплекс процессных мероприятий «Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании Веневский район»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Реализация проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании Веневский район** | **01.01.24** | **31.12.24** | **901 0409 1840100000** | **3000,0** | **12148,5** | **661,9** | **На исполнении** |
| 3.1. | Контрольное событие:Выполнение работ по ремонту участков автодорог в н.п. Веневского района в рамках реализации проекта «Народный бюджет» | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту участков автодорог в н.п. Веневского района в рамках реализации проекта «Народный бюджет» | 01.04.24 | 25.12.24 | 901 0409 18401S0550 240 | 3000,0 | 12148,5 | 661,9 | На исполнении |
| Задача 6: Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды Веневского района» |
| **4.** | **Комплекс процессных мероприятий****«Охрана окружающей среды Веневского района»** | **МУ «УС ЖКХ»** | **Охрана окружающей среды Веневского района** | **01.01.24** | **31.12.24** | **901 0605 18404 00000** | **1660,8** | **2230,9** | **1841,1** | **На исполнении** |
| 4.1. | Контрольное событиеВыполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов в Веневском районе | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов в Веневском районе | 01.04.24 | 01.12.24 | 901 0605 1840420740 240 | 1660,8 | 2230,9 | 1841,1 | На исполнении |