|  |  |
| --- | --- |
| **МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЕНЕВСКИЙ РАЙОН «УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА** **И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»****Ильича пл., д.4, г. Венев,****Тульская область, 301320****Тел.: (48745) 2-48-04****E-mail: UprStrVenev@tularegion.org****ОКПО 92997946, ОГРН 1117154026384****ИНН/КПП 7123501465/712301001****19.07.2024 №28****На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Комитет** **по экономике, инвестициям** **и развитию АПК администрации муниципального образования Веневский район** |

Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» на основании проведенного мониторинга реализации муниципальных программ муниципального образования город Венев Веневского района направляет Вам отчеты за 2 квартала 2024 года.

Приложение №1 - отчет о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Венев Веневского района»;

Приложение №2 - отчет о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования город Венев Веневского района».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Директор** |  | **Н.Н. Филин** |

Исп. Касило Маргарита Геннадьевна,

Тел. 8(48745)2-54-32

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации муниципального образования Веневский район | П.А. Козлов |

Приложение №1

к письму от 19.07.2024 №28

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Венев Веневского района»**

Муниципальная программа муниципального образования город Венев Веневского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Венев Веневского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 года №184. Постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 25.03.2024 года №363 в муниципальную программу внесены изменения: проанализировав акты выполненных работ, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 №786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации» раздел 3 «Задачи муниципального управления в сфере реализации муниципальной программы, пути их решения, ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Венев Веневского района» приведен в соответствии с фактическими показателями.

Паспорт муниципальной программы утвержден постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 года №185. Постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 21.02.2024 года №193 в паспорт муниципальной программы внесены изменения (утверждены цифры бюджета 2024-2026 гг.). Постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 29.02.2024 года №229 в паспорт муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Венев Веневского района» внесены изменения (уточнение бюджета №1). Постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 13.05.2024 года №573 в паспорт муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Венев Веневского района» внесены изменения (уточнение бюджета №2). Постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 10.06.2024 года №676 в паспорт муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Венев Веневского района» внесены изменения (уточнение бюджета №3).

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства».

Целью муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Венев Веневского района» является повышение комфортности проживания граждан.

Основными задачами муниципальной программы являются:

1. Повышение эффективности и надежности функционирования инженерных объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Венев Веневского района.

2. Приведение освещенности улиц города Венева в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования.

3. Повышение уровня благоустройства города, улучшение внешнего эстетического вида территории города Венева.

4. Улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания в сфере газификации жилых домов.

5 Повышение комфортности проживания граждан в жилищном фонде.

**Сведения о финансировании муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Венев Веневского района» за 2 квартала 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование структурного элемента | Сроки исполнения по программе | Фактический срок исполнения по программе | Объем финансирования (тыс.руб) |  |
| Первоначальный план | Уточнение №3 | Факт 2 кв. |  |
| **Задача 1: «Повышение эффективности и надежности функционирования инженерных объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Венев Веневского района»** |
| 1.1 | Комплекс процессных мероприятий«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Венева» | 31.12.2024 | На исполнении | 2240,0 | 6176,6 | 2506,5 | <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349124000006&contractInfoId=90573121>Товарная накладная №35 от 08.02.24 к контракту 23-4-33 от 05.02.24 |
| **Задача 2: «Приведение освещенности улиц города Венева в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования»** |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий«Содержание, ремонт и техобслуживание объектов уличного освещения города Венева» | 31.12.2024 | На исполнении | 8760,0 | 9036,9 | 5023,5 | <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349123000036&contractInfoId=86812749>https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349122000048&contractInfoId=88051497Платежное поручение №370 от 20.02.2024 к контракту 71487500275 (23-29-1) от 26.12.22Акт б/н от 22.01.2024г. к контракту 24-4-16 от 18.01.24Акт приема-передачи товара,товарная накладная №1 от 02.02.24г. к контракту 24-4-21 от 24.01.24КС-2, КС-3, акт сдачи-приемки выполненных работ от 11.03.24г. к контракту 24-4-38 от 12.02.24Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акт сдачи-приемки выполненных работ от 12.04.24 к контракту 24-4-56 от 25.03.24 |
| **Задача 3: «Повышение уровня благоустройства города, улучшение внешнего эстетического вида территории города Венева»** |
| 3.1. | Комплекс процессных мероприятий«Благоустройство города Венева» | 31.12.2024 | На исполнении | 2250,0 | 3796,0 | 829,8 | <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349123000035&contractInfoId=86805935>Акт 221 от 31.05.24; Акт 2 от 26.06.24, 281 от 26.06.24 к контракту №24-4-15 от 18.01.24Акт приема-передачи товара №1 от 17.06.24, УПД №262 от 17.06.24 к контракту №24-4-96 от 13.06.24 |
| **Задача 4: «Улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания в сфере газификации жилых домов»** |
| 4.1 | Комплекс процессных мероприятий«Газификация жилых домов города Венева» | 31.12.2024 | На исполнении | 1100,0 | 1100,0 | 202,1 | акты № 06-00000127, № 06-00000054, 06-00000179,06-00000055,06-00000108 от 31.01.24г.;акт сдачи-приемки оказанных услуг от 31.01.24г. к контракту 23-4-217 от 21.12.23Акт №06-00000390, акт №06-00000389,акт №06-00000383,акт №06-00000382,акт №06-00000417,акт сдачи-приемки оказанных услуг от 29.02.24г. к контракту 24-4-29 от 29.01.24Акт 06-00000771, 06-00000773, 06-00000774, 06-00000770, 06-00000793 от 29.03.24 к контракту 24-4-45 т 01.03.24счет на оплату № 06-00001151;акт № 06-00000998, акт № 06-00000976, акт № 06-00000975, акт № 06-00000972, акт № 06-00000977, акт сдачи-приемки оказанных услуг 30.04.24 к контракту №24-4-60 от 28.03.24счет на оплату; акт № 06-00001220; акт № 06-00001219; акт № 06-00001180; акт № 06-00001339; акт № 06-00001182;акт сдачи-приемки оказанных услуг 31.05.24г. к контракту 24-4-70 от 23.04.24 |
| **Задача 5: «Повышение комфортности проживания граждан в жилищном фонде»** |
| 5.1 | Комплекс процессных мероприятий«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Венева» | 31.12.2024 | На исполнении | 3900,0 | 4929,9 | 1439,0 | Счет на оплату №1, акт №1 от 31.01.24 к договору о формировании фонда кап.ремонта №1 от 07.06.21Счет №00БП-000015 от 31.01.24 к договору д.№6-кж-ВенСчет №00БП-000016 от 31.01.24 к договору №6.1.-кн-ВенСчет на оплату №00БП-000017 от 31.01.24 к договору д.№6.2.-спж-ВенСчет №00БП-000018 от 31.01.24 к договору д.№6.3.-спн-ВенСчет №00БП-000224 от 29.02.24 к договору д.№6-кж-ВенСчет №00БП-0002256 от 29.02.24 к договору №6.1.-кн-ВенСчет на оплату №00БП-000226 от 29.02.24 к договору д.№6.2.-спж-ВенСчет №00БП-000227 от 29.02.24 к договору д.№6.3.-спн-ВенСчет на оплату №00БП-000449 от 29.03.24 к договору д.№6-кж-ВенСчет на оплату №00БП-000450 от 29.03.24 к договору д.№6.1.-кн-ВенСчет на оплату №00БП-000451 от 29.03.24 к договору д.№6.2.-спж-ВенСчет на оплату №00БП-000452 от 29.03.24 к договору д.№6.3.-спн-ВенСчет на оплату №00БП-000662 от 27.04.24 к договору д.№6-кж-ВенСчет на оплату №00БП-000663 от 27.04.24 к договору №6.1.-кн-ВенСчет на оплату №00БП-000664 от 27.04.24 к договору д.№6.2.-спж-ВенСчет на оплату №00БП-000665 от 27.04.24 к договору д.№6.3.-спн-ВенСчет на оплату №00БП-000662 от 27.04.24 к договору д.№6.2.-спж-ВенСчет на оплату №00БП-000899 от 31.05.24 к договору д.№6-кж-ВенСчет на оплату №00БП-000900 от 31.05.24 к договору №6.1.-кн-ВенСчет на оплату №00БП-000901 от 31.05.24 к договору д.№6.2.-спж-ВенСчет на оплату №00БП-000902 от 31.05.24 к договору д.№6.3.-спн-Вен |
|  | **Всего по МП:** |  |  | **18250,0** | **25039,4** | **10000,9 (39,9%)** |  |

**Сведения**

**о достижении значений показателей муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Венев Веневского района» за 2 квартала 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Плановое значение показателя на конец отчетного периода** | **Фактическое значение показателя на конец отчетного периода** | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии)** |
| 1 | Протяженность построенных, замененных сетей водоснабжения | км | 1,25 | 0 | Желаемая тенденция развития показателя – возрастающаяСрок исполнения до 31.12.2024 г. |
| 2 | Протяженность построенных, замененных канализационных сетей | км | 0,5 | 0 | Желаемая тенденция развития показателя – возрастающаяСрок исполнения до 31.12.2024 г. |
| 3 | Количество установленных светильников уличного освещения | шт. | 70 | 61 | Желаемая тенденция развития показателя – возрастающаяСрок исполнения до 31.12.2024 г. |
| 4 | Количество энергопринимающих объектов | шт. | 41 | 41 | Желаемая тенденция развития показателя – возрастающая |
| 5 | Количество спиленных деревьев на территории города Венева | шт. | 15 | 0 | Желаемая тенденция развития показателя – возрастающаяСрок исполнения до 31.12.2024 г. |
| 6 | Количество городских кладбищ, содержащихся в надлежащем состоянии | шт. | 2 | 2 | Желаемая тенденция развития показателя – возрастающая |
| 7 | Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, газового оборудования газопроводов, ЭЗУзащищающего газопровод | объект | 21 | 21 | Желаемая тенденция развития показателя – возрастающая |
| 8 | Площадь неприватизированного жилья, за которое осуществляется оплата за капитальный ремонт | кв. м. | 22 603,23 | 22 603,23 | Желаемая тенденция развития показателя – убывающая |

**Отчет**

**по исполнению Плана реализации муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Венев Веневского района» за 2 квартала 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование структурного элемента/контрольное событие | Ответственный исполнитель(соисполнитель)(наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Ожидаемый результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятия, контрольное событие) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения (тыс.руб) | Причины невыполнения в срок мероприятия (контрольного события) |
| Предусмотрено | Профинансировано | Освоено |
| Задача 1: «Повышение эффективности и надежности функционирования инженерных объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Венев Веневского района» |
| *1* | *Комплекс процессных мероприятий «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Венева»* | *МУ «УС ЖКХ»* | *Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов инженерной инфраструктуры города Венева* | *01.01.24* | *31.12.24* | *901 0502 0140100000* | *2240,0* | *6176,6* | *2506,5* | *На исполнении* |
| 1.1 | Контрольное событие:Оказание услуг по подготовке и экспертизе ПСД | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | 06.02.24 | 31.12.24 | 901 0502 0140121010 410 | 1000,0 | 2208,9 | 2208,9 |  |
| 1.2 | Контрольное событие:Выполнение работ по ремонту и замене инженерных сетей | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту и замене инженерных сетей | 09.01.24 | 01.11.24 | 901 0502 0140140010 240 | 1240,0 | 3967,7 | 297,6 | На исполнении |
| Задача 2: «Приведение освещенности улиц города Венева в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования» |
| *2* | *Комплекс процессных мероприятий «Содержание, ремонт и техобслуживание объектов уличного освещения города Венева»* | *МУ «УС ЖКХ»* | *Содержание, ремонт и устройство объектов уличного освещения города Венева* | *01.01.24* | *31.12.24* | *901 0503 0140200000* | *8760,0* | *9036,9* | *5023,5* | *На исполнении* |
| 2.1. | Контрольное событиеВыполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту уличного освещения в г. Веневе | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту уличного освещения в г. Веневе | 09.01.24 | 28.12.24 | 901 0503 0140220030 240 | 1100,0 | 1244,6 | 1144,6 | На исполнении |
| 2.2. | Контрольное событие:Техническое обслуживание, ремонт линий уличного освещения на территории города Венева | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) системы уличного освещениягорода Венев | 01.03.24 | 28.12.24 | 901 0503 0140220030 540 | 3660,0 | 3660,0 | 554,6 | На исполнении |
| 2.3. | Контрольное событие:Содержание объектов уличного освещения (оплата за электроэнергию) | МУ «УС ЖКХ» | Содержание объектов уличного освещения (оплата за электроэнергию) | 01.01.2401.04.2401.07.2401.10.24 | 31.03.2430.06.2430.09.2431.12.24 | 901 0503 0140220040 240 | 4000,0 | 4131,6 | 3323,6 | На исполнении |
| 2.4. | Контрольное событие:Содержание объектов уличного освещения (оплата за электроэнергию) | МУ «УС ЖКХ» | Содержание объектов уличного освещения (оплата за электроэнергию) | 01.02.24 | 31.12.24 | 901 0503 0140220040 850 | 0 | 0,7 | 0,7 |  |
| Задача 3: «Повышение уровня благоустройства города, улучшение внешнего эстетического вида территории города Венева» |  |
| *3* | *Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство города Венева»* | *МУ «УС ЖКХ»* | *Благоустройство города Венева* | *01.01.24* | *31.12.24* | *901 0503 0140300000* | *2250,0* | *3796,0* | *829,8* | *На исполнении* |
| 3.1 | Контрольное событиеВыполнение работ по санитарной уборке города Венева | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по санитарной уборке города Венева | 01.01.24 | 28.12.24 | 901 0503 0140320050 240 | 1150,0 | 1250,0 | 218,7 | На исполнении |
| 3.2 | Контрольное событиеВыполнение работ по содержанию территории кладбищ в городе Веневе | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по содержанию территории кладбищ в городе Веневе | 01.01.24 | 28.12.24 | 901 0503 0140320060 240 | 1100,0 | 1100,0 | 611,1 | На исполнении |
| Задача 4: «Улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания в сфере газификации жилых домов» |  |
| *4* | *Комплекс процессных мероприятий «Газификация жилых домов города Венева»* | *МУ «УС ЖКХ»* | *Газификация жилых домов города Венева* | *01.01.24* | *31.12.24* | *901 0502 0140400000* | *1100,0* | *1100,0* | *202,1* | *На исполнении* |
| 4.1 | Контрольное событиеВыполнение работ по техобслуживанию и ремонту газового оборудования и газопроводов | МУ «УС ЖКХ» | Техобслуживание и ремонт газового оборудования и газопроводов | 01.01.2401.04.2401.07.2401.10.24 | 31.03.2430.06.2430.09.2431.12.24 | 901 0502 0140420490 540 | 1100,0 | 1100,0 | 202,1 | На исполнении |
| Задача 5: «Повышение комфортности проживания граждан в жилищном фонде» |  |
| 5 | *Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Венева»* | *МУ «УС ЖКХ»* | *Капитальный ремонт многоквартирных домов города Венева* | *01.01.24* | *31.12.24* | *901 0501 0140500000* | *3900,0* | *4929,9* | *1439,0* | *На исполнении* |
| 5.1 | Контрольное событиеПлата за капитальный ремонт неприватизированного жилья | МУ «УС ЖКХ» | Плата за капитальный ремонт неприватизированного жилья | 01.01.2401.04.2401.07.2401.10.24 | 31.03.2430.06.2430.09.2431.12.24 | 901 0501 0140520020 540 | 3900,0 | 4900,0 | 1409,1 | На исполнении |
| 5.2 | Контрольное событие:Выполнение работ по содержанию муниципального жилищного фонда | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по содержанию муниципального жилищного фонда | 01.06.24 | 25.12.24 | 901 0501 0140520020 240 | 0 | 1029,9 | 29,9 | На исполнении |