Приложение

к письму от 19.07.2024 №30

**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Веневского района»**

**за 2 квартала 2024 года**

Муниципальная программа муниципального образования Веневский район «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Веневского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 года №180. Паспорт муниципальной программы утвержден постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 02.03.2022 года №181. Постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 18.03.2024 года №326 в паспорт муниципальной программы внесены изменения (утверждены цифры бюджета 2024-2026 гг.). Постановлением администрации муниципального образования Веневский район от 13.05.2024 года №571 в паспорт муниципальной программы внесены изменения (уточнение бюджета №1).

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное учреждение администрации муниципального образования Веневский район «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства».

Основной целью в жилищно-коммунальной сфере является создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства.

Приоритетами политики в сфере реализации Программы являются:

- повышение уровня и качества жизни населения, важнейшей составляющей которого является экологическая обстановка, в том числе обеспечение населения качественными коммунальными услугами;

- повышения инфраструктурной обеспеченности населения;

- создание должного уровня обеспеченности населения района теплом, горячей водой и газом, создание условий для развития отраслей народного хозяйства, которые оказывают существенное влияние на социальное и экономическое развитие Веневского муниципального района, на повышение уровня жизни населения, на состояние экономики в целом.

**Сведения о финансировании муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Веневского района» за 2 квартала 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование структурного элемента | Сроки исполнения по программе | Фактический срок исполнения подпрограммы | Объем финансирования(тыс.руб.) | Подтверждение выполнения мероприятия (реквизиты НПА, ссылки на сайт, реквизиты актов выполненных работ и т.п.) |
| Первона-чальный план | Уточнение № 2 | Факт 2 кв. |
| **Задача 1: Повышение качества питьевой воды для населения Веневского района** |
| 1.1 | Региональный проект«Чистая вода Тульской области» | 31.12.24 | На исполнении | 0 | 17698,6 | 9572,6 | <https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=3712300349123000013&contractInfoId=91614216><https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=3712300349124000028&contractInfoId=92182042><https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=3712300349124000035&contractInfoId=92182479><https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=3712300349124000036&contractInfoId=92182708>https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=3712300349124000034&contractInfoId=92182306 |
| **Задача 2 Повышение надежности и качества работы коммунальных систем Веневского района** |
| 2.1 | Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности «Строительство и реконструкция объектов ЖКХ Веневского района» | 31.12.24 | На исполнении | 1190,0 | 2936,5 | 97,0 | Акт приема-передачи товара б/н,товарная накладная №151 от 14.02.24г. к контракту 24-4-40 от 12.02.24Акт 0000-000156 от 15.03.24 к контракту 24-4-34 от 07.02.24Товарн.наклад. 38 от 25.06.24 к контракту 24-4-105 от 24.06.24 |
| **Задача 3 Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Веневского района** |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Веневского района» | 31.12.24 | На исполнении | 5100,0 | 6643,1 | 3452,1 | Акт06-00003345, 06-00003346, 06-00003348, 06-00003349, 06-0000344 от 29.12.23 к контракту 23-4-203 от 12.12.23акты № 06-00000127, № 06-00000054, 06-00000179,06-00000055,06-00000108 от 31.01.24г.;акт сдачи-приемки оказанных услуг от 31.01.24г. к контракту 23-4-217 от 21.12.23Акт №06-00000390, акт №06-00000389,акт №06-00000383,акт №06-00000382,акт №06-00000417,акт сдачи-приемки оказанных услуг от 29.02.24г. к контракту 24-4-29 от 29.01.24Акт 06-00000771, 06-00000773, 06-00000774, 06-00000770, 06-00000793 от 29.03.24 к контракту 24-4-45 от 01.03.24счет на оплату № 06-00001151;акт № 06-00000998 от 30.04.2024г.;- акт № 06-00000976 от 30.04.2024г.;- акт № 06-00000975 от 30.04.2024г.;- акт № 06-00000972 от 30.04.2024г.;- акт № 06-00000977 от 30.04.2024г.;- акт сдачи-приемки оказанных услуг 30.04.2024г к контракту 24-4-60 от 28.03.24счет на оплату;акт № 06-00001220;акт № 06-00001219;акт № 06-00001180;акт № 06-00001339;акт № 06-00001182;акт сдачи-приемки оказанных услуг 31.05.2024г. к контракту 24-4-70 от 23.04.24 |
|  | **Всего по МП:** |  |  | **6290,0** | **27278,2**б.Т.о. –17156,6б.МО – 9021,6б.Мо г.Венев –1100,0 | **13121,7 (48,1%)**б.Т.о. – 9572,6б.МО – 3347,0б.Мо г.Венев – 202,1 |  |

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Веневского района» за 2 квартала 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Плановое значение показателя на конец отчетного периода** | **Фактическое значение показателя на конец отчетного периода** | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии)** |
| 1 | Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования, газового оборудования газопроводов, ЭЗУ защищающего газопровод | шт. | 79 | 79 |  |
| 2 | Удельная величина потребления электрической энергии на 1 проживающего в многоквартирных домах | кВт.ч | 471,30 | 471,30 |  |
| 3 | Удельная величина потребления тепловой энергии на 1 кв. метр общей площади в многоквартирных домах | Гкал | 0,14 | 0,14 |  |
| 4 | Удельная величина потребления горячей воды на 1 проживающего в многоквартирных домах | куб. метров | 6,50 | 6,50 |  |
| 5 | Удельная величина потребления холодной воды на 1 проживающего в многоквартирных домах | куб. метров | 41,10 | 41,10 |  |
| 6 | Удельная величина потребления природного газа на 1 проживающего в многоквартирных домах | куб. метров | 192,80 | 192,80 |  |

**Отчет по исполнению плана реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Веневского района» за 2 квартала 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование структурного элемента/контрольное событие | Ответственный исполнитель(соисполнитель)(наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Ожидаемый результат реализации мероприятия (краткое описание мероприятия, контрольное событие) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб) | Причины не выполнения в срок мероприятия (контрольного события) |
| Предусмотрено | Профинансировано | Освоено |
| Задача 1: Повышение качества питьевой воды для населения Веневского района |  |
| ***1.*** | ***Региональный проект «Чистая вода Тульской области»*** | ***МУ «УС ЖКХ»*** | ***Региональный проект «Чистая вода Тульской области»*** | ***01.01.24*** | ***31.12.24*** | ***901 0502 1620100000*** | ***0*** | ***17698,6*** | ***9572,6*** | ***На исполнении*** |
| *1.1* | *Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию), модернизацию и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения Тульской области* | *МУ «УС ЖКХ»* | *Разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию), модернизацию и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения Тульской области* | *01.01.24* | *01.07.24* | *901 0502 1620180400 410* | *0* | *9572,6* | *9572,6* |  |
| 1.1.2 | Контрольное событие:Выполнение проектных и изыскательских работ | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации в целях реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция очистных сооружений г. Венев Тульской области» | 01.01.24 | 11.06.24 | 901 0502 1620180400 410 | 0 | *9572,6* | *9572,6* |  |
| *1.2* | *Расходы на строительство (реконструкцию), модернизацию, капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения Тульской области* | МУ «УС ЖКХ» | *Расходы на строительство (реконструкцию), модернизацию, капитальный ремонт и ремонт объектов водоснабжения Тульской области* | *25.04.2024* | *25.12.24* | *901 0502 16201S0390 240* | 0 | *8126,0* | *-* | *На исполнении* |
| 1.2.1 | Контрольное событие:Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в д. Даровая Веневского | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в д. Даровая Веневского | 25.04.2024 | 01.10.24 | 901 0502 16201S0390 240 | 0 | 2268,0 | - | На исполнении |
| 1.2.2 | Контрольное событие:Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в с. Дьяконово Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в с. Дьяконово Веневского района | 25.04.2024 | 01.10.24 | 901 0502 16201S0390 240 | 0 | 2268,0 | - | На исполнении |
| 1.2.3 | Контрольное событие:Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в д. Островки Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в д. Островки Веневского района | 25.04.2024 | 01.10.24 | 901 0502 16201S0390 240 | 0 | 1795,0 | - | На исполнении |
| 1.2.4 | Контрольное событие:Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в сл. Озеренская Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в сл. Озеренская Веневского района | 25.04.2024 | 01.10.24 | 901 0502 16201S0390 240 | 0 | 1795,0 | - | На исполнении |
| Задача 2 Повышение надежности и качества работы коммунальных систем Веневского района |  |
| *2.* | *Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности «Строительство и реконструкция объектов ЖКХ Веневского района»* | *МУ «УС ЖКХ»* | *Иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности «Строительство и реконструкция объектов ЖКХ Веневского района»* | *01.01.24* | *31.12.24* | *901 0502 1630100000* | *1190,0* | *2936,5* | *97,0* | *На исполнении* |
| 2.1 | Контрольное событие:Выполнение работ по ремонту объектов ЖКХ Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по ремонту объектов ЖКХ Веневского района | 01.04.2024 | 28.12.2024 | 901 0502 1630140020 240  | 990,0 | 2301,7 | 0 | На исполнении |
| 2.2 | Контрольное событие:Оказание услуг по проверке сметной документации | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по проверке сметной документации | 09.01.2024 | 28.12.2024 | 901 0502 1630140020 240 | 200,0 | 191,6 | 6,2 | На исполнении |
| 2.3 | Контрольное событие:Поставка материалов для ремонта объектов ЖКХ Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Поставка материалов для ремонта объектов ЖКХ Веневского района | 01.02.2024 | 25.12.2024 | 901 0502 1630140020 240 | 0 | 167,2 | 90,8 | На исполнении |
| 2.4 | Контрольное событие:Выполнение работ по актуализации схем водоснабжения и водоотведения на территории Веневского района | МУ «УС ЖКХ» | Выполнение работ по актуализации схем водоснабжения и водоотведения на территории Веневского района | 01.06.2024 | 30.09.2024 | 901 0502 1630140020 240 | 0 | 191,0 | - | На исполнении |
| 2.5 | Контрольное событие:Оказание услуг по поверке приборов учета тепловой энергии | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по поверке приборов учета тепловой энергии | 01.06.2024 | 30.09.2024 | 901 0502 1630140020 240 | 0 | 85,0 | - | На исполнении |
| Задача 3 Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Веневского района |  |
| *3.* | *Комплекс процессных мероприятий «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Веневского района»* | *МУ «УС ЖКХ»* | *Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Веневского района* | *01.01.24* | *31.12.24* | *901 0502 1640100000* | *5100,0* | *6643,1* | *3452,1* | *На исполнении* |
| 3.1. | Контрольное событиеОказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования, газового оборудования и газопроводов | МУ «УС ЖКХ» | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования, газового оборудования и газопроводов | 01.01.2024 | 31.12.24 | 901 0502 1640120080 240 | 5100,0 | *6643,1* | *3452,1* | *На исполнении* |