Приложение к письму

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчет о результативности реализации муниципальной программы «Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Веневский район»**

**за 9 месяцев 2024 года**

 **Сведения о финансировании муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Веневский район» за 9 мес. 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование структурного элемента | Срокисполненияпо программе | Фактическийсрокисполненияпопрограмме | Объемы финансирования (тыс.руб.) | Подтверждение выполнения мероприятия(реквизиты НПА, ссылки на сайт, реквизиты актов выполненных работ и т.п.) |
| Первона-чальныйплан | Уточне-ние№3 | Факт3 кв. 2024года |  |
| **Задача 1 Развитие и совершенствование системы ТОС Веневского района как формы организации граждан по месту их жительства для самостоятельного осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения, эффективного взаимодействия органов местного самоуправления Веневского района с органами ТОС** |
| 1.1 | Доработка существующих положений о территориальном общественном самоуправлении или разработка новых положений (при их отсутствии) | 2022-2026 | 2019 | - | - | - | принято решение от 25.07.2019 №12/2 «Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления ТОС в МО г. Венев Веневского района». Аналогичные решения были приняты в 2019 году в других МО района. |
| 1.2 |  Доработка существующего положения о порядке проведения собраний и конференций граждан (при необходимости) | 2022-2026 | 2011 | - | - | - | Необходимости принимать новое не возникало |
| 1.3 | Доработка существующего положения или разработка нового (в случае отсутствия) о старших многоквартирных домов, подъездов, старост сельских населенных пунктов | 2022-2026 | 2019 | - | - | - | В 2019 году во всех сельских поселениях утверждены Положения о старостах. Изменения в положения по сельским старостам вносятся по мере необходимости. В отчетном периоде не вносились. |
| 1.4 | Поощрение председателей ТОС и сельских старост, работающих на общественных началах | 30.06.2024 | - | 0,0 | 686,0 | 0,0 | Материальное поощрение старостам и руководителям ТОС выплачивается по новому принципу в рамках проведения конкурсов «Активный сельский староста» и «Активный руководитель ТОС» 1 раз в год . |
| 1.5 | Поощрение активных граждан в рамках проведения праздничных мероприятий «Лето во дворах», к Международному Дню соседей, Дню сельского старосты и ТОС | 31.08.2024 | - | 18,0 | 18,0 | 0,0 |  |
| 1.6 | Включение представителей органов ТОС в составы советов, комиссий, рабочих групп, создаваемых в органах местного самоуправления, в состав Общественного совета муниципального образования Веневский район в целях вовлечения населения в принятие социально значимых решений | 2022-2026 | 2022-2026 | - | - | - | Представители органов ТОС, в том числе старосты включены в состав Общественного совета МО Веневский район, также привлекаются для участия в публичных слушаниях. |
| 1.7 | Организация и проведение регулярных встреч глав администраций, депутатов, заместителей глав администраций города и других поселений с гражданами по месту жительства, ведение личного приема граждан на территориях ТОС | 2022-2026 | 2022-2026 | - | - | - | Главами администраций поселений по поручению правительства Тульской области в плановом режиме проводятся встречи с населением и трудовыми коллективами. Также органы ТОС, которым выделены помещения, проводят личные приемы граждан. В поселениях старосты и ТОСы проводят в основном информационно-разъяснительную работу с помощью подворовых обходов. |
| **Задача 2 Проведение единой технической политики, внедрение унифицированных разработок, при решении задач в области развития и использования ИКТ** |
| 2.1 | Обеспечение информационных систем образовательных учреждений необходимой программно-технической базой | 2022-2026 | 2022-2026 | 400,0 | 253,8 | 0,0 |  |
| 2.2 | Обеспечение доступности информации о деятельности учреждений образования в сети Интернет | 2022-2026 | 2022-2026 | 680,8 | 568,0 | 420,1 | Оплата услуг Интернет |
| 2.3 | Создание информационно-технологической инфраструктуры государственных и муниципальных учреждений культуры | 2022-2026 | 2022-2026 | 872,4 | 967,0 | 627,8 |  |
| 2.4 | Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Веневского района с помощью Интернет-сайтов | 2022-2026 | 2022-2026 | 145,0 | 345,0 | 96,2 | Оплата услуг Интернет, сопровождение сайта |
| 44,0 | 46,8 | 28,8 | Оплата Интернет |
| 2.5 | Использование электронного документооборота в деятельности органов местного самоуправления Веневского района | 2022-2026 | 2022-2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.6 | Защита персональных данных в вводимых в эксплуатацию новых информационных системах в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» | 2022-2026 | 2022-2026 | 0,0 | 305,2 | 73,4 |  |
| 2.7 | Обеспечение новых информационных систем необходимой программно-технической базой | 2022-2026 | 2022-2026 | 389,7 | 3859,5 | 2380,5 | Обслуживание и ремонт оргтехники |
| 2.8 | Обеспечение информационно-правовой поддержки органов местного самоуправления | 2022-2026 | 2022-2026 | 98,8 | 418,8 | 148,3 | Оплаты базы «Консультант Плюс» |
| **Задача 3 Совершенствование системы обеспечения общественного порядка на территории муниципального образования Веневский район, создание основы для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка** |
| 3.1 |  Работа районных межведомственных комиссий правоохранительной направленности: антитеррористической, антинаркотической, по профилактике правонарушений, КДН и ЗП. Итоговые совещания ОМВД России по Веневскому району | 2022-2026 | 2022-2026 | **-** | **-** | **-** | заседания комиссий проводятся в плановом режиме ежеквартально. За отчетный период проведено 9 заседания комиссий (1 раз в квартал каждая), КДН и ЗП — 19 |
| 3.2 | Организация проведения конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции Веневского района» | 31.12.2022 | - | 5,0 | 0,0 | 0,0 | Проводится в 4 квартале |
| 3.3 | Организация и проведение информационно-пропагандистской работы, по вопросам профилактики правонарушений, размещение соответствующей социальной рекламы | 2022-2026 | 2022-2026 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |
| 3.4 | Проведение профилактических операций, направленных на предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних, пресечение жестокого обращения с детьми подростками | 2022-2026 | 2022-2026 | **-** | **-** | **-** | Постоянно не менее 2 раз в месяц проводятся совместные рейды КДН и ЗП и ОМВД. Проведено 18 рейдов. |
| 3.5 | Проведение совместных рейдов в местах, нахождение в которых может нанести вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, а также в местах, нахождение несовершеннолетних в которых в ночное время не допускается без сопровождения родителей (лиц их замещающих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей | 2022-2026 | 2022-2026 | **-** | **-** | **-** | Постоянно не менее 2 раз в месяц проводятся совместные рейды КДН и ЗП и ОМВД. Проведено 18 рейдов. |
| 3.6 | Организация деятельности служб примирения на базе муниципальных образовательных учреждений | 2022-2026 | 2022-2026 | **-** | **-** | **-** | С 2013 года в образовательных учреждениях района действуют комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Всего создано 18 служб примирения. |
| 3.7 | Реализация комплекса мероприятий по пропаганде и воспитанию среди несовершеннолетних и в молодежной среде общечеловеческих ценностей, толерантности, (беседы, круглые столы, классные часы, лекции и др.) в целях формирования правового сознания и здорового образа жизни | 2022-2026 | 2022-2026 | **-** | **-** | **-** | Мероприятия проводятся в плановом режиме во всех образовательных учреждениях и учреждениях культуры, а также КДН и ЗП. |
| 3.8 | Организация регулярных посещений участковыми уполномоченными полиции совместно с работниками жилищных организаций квартир и частных домов, в которых проживают неблагополучные семьи, с целью проведения мероприятий по ранней профилактике тяжких насильственных преступлений | 2022-2026 | 2022-2026 | **-** | **-** | **-** | Проводятся по отдельному плану ОМВД |
| 3.9 | Проведение мероприятия по борьбе с правонарушениями в сфере реализации на территории Веневского района спиртосодержащей, алкогольной и табачной продукции, в т.ч. и в связи с их реализацией детям и несовершеннолетним | 2022-2026 | 2022-2026 | **-** | **-** | **-** | ОМВД проводятся проверки по мере обращений граждан. За 9 мес. 2024 года выявлено 11 административных правонарушений при обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции, из них:- при продаже напитков домашней выработки, суррогатов (спирт) —5;- за нарушение правил продажи — 4;- за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним составлено 2 административных протокола. |
| 3.10 | В целях дальнейшей адаптации и ресоциализации в обществе лиц, освободившихся из мест лишения свободы, проводить разъяснительную работу с предприятиями и организациями Веневского района по вопросу принятия данных граждан на работу | 2022-2026 | 2022-2026 | **-** | **-** | **-** | ФКУ «УИИ УФСИН России по Тульской области» совместно с главами администраций поселений и комитетом по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации МО Веневский район в постоянном режиме ведется работа по трудоустройству данных лиц у индивидуальных предпринимателей, а также на муниципальных предприятиях. На конец отчетного периода на учете в УИИ УФСИН состоит 48 осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, в том числе к исправительным работам — 8, к обязательным работам - 7.  Все осужденные трудоустроены, из них 4 отбывают наказание по основному месту работы, остальные — с помощью органов МСУ.  |
| 3.11 | Проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня преступлений, совершаемых на бытовой почве, в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, в т.ч. среди несовершеннолетних | 2022-2026 | 2022-2026 | **-** | **-** | **-** | Мероприятия проводятся в рамках деятельности антинаркотической комиссии.За 9 месяцев проведено профилактических антинаркотических мероприятий:- в сфере образования – 34, общий охват участников составил 4513 человек;- в сфере молодежной политики - 30, общий охват участников составил 3075 человек;- в сфере спорта – 19, общий охват участников составил 2539 человек;-в сфере культуры —132, общий охват 2498 человек |
| 3.12 | Участие в проведении заявочнойкампании по определению потребностей в привлечении иностранной рабочей силы на хозяйствующие субъекты города | 2022-2026 | 2022-2026 | **-** | **-** | **-** | Иностранная рабочая сила привлекается в основном на сельхозпредприятия по заявкам предприятий через специальные порталы. С 01 января 2015г. иностранным гражданам прибывающим в РФ из стран с без визовым режимом, не требуется для работы получение квоты (Белоруссия, Азербайджан, Украина, Армения, Казахстан, Абхазия, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Южная Осетия, Кыргызстан). Для трудоустройства граждане этих стран оформляется патент.  Заявок на привлечение иностранной рабочей силы в 2020 2021, 2022 и в текущем 2023г году не поступало.В целях проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам реализации положений законодательства в сфере внешней трудовой миграции Территориальный отдел Веневского района ЦЗН Новомосковского района проводит следующую работу:- работает консультационный пункт по информированию заинтересованных лиц, в том числе российских граждан, иностранных работников и работодателей, использующих труд иностранных граждан;- проводится работа по формированию банка данных по рабочим местам, на которые может привлекаться иностранная рабочая сила;- проводится разъяснительная работа с работодателями, привлекающими иностранных работников, прибывающих в РФ в безвизовом порядке, и требующем получения визы, о порядке выдачи работодателям разрешений на привлечение и использование иностранных работников, о правильности заполнения заявления о выдаче предложения о целесообразности привлечения и использование иностранных работников;- информируются иностранные работники, обратившиеся в службу занятости, об имеющихся вакансиях на рынке труда в соответствии с его профессией, специальностью, квалификацией. |
| 3.13 | Своевременное информирование и проведение проверок возможности проживания, трудоустройства осужденных, освобождающихся измест лишения свободы, и возвращение на место жительство в Веневский район | 2022-2026 | 2022-2026 | **-** | **-** | **-** | Работа ведется постоянно ОМВД совместно с главами поселений |
| 3.14 | С целью профилактики правонарушений в миграционной среде проводить:- разъяснительную работу с представителями и лидерами национальных диаспор;- организацию встреч, «круглых столов» с общественными организациями мигрантов по содействию интеграции и социальной адаптации вновь прибывших иностранных граждан;- привлекать к работе с иностранными гражданами различные религиозные организации;- проведение на территории района мероприятий по контролю и соблюдением миграционного законодательства иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также работодателями, использующими иностранную рабочую силу | 2022-2026 | 2022-2026 | **-** | **-** | **-** |  Отделом по вопросам миграции ОМВД в плановом режиме проводится работа с населением, работодателями о недопущении нарушений миграционного законодательства.В целях профилактики проводятся беседы, рабочие встречи с представителями национальных конфессий персонально с учетом численности и национальных особенностей. В беседе особое внимание обращается на необходимость информирования пребывающих иностранных граждан о нормах законодательства РФ, предупреждения и своевременного информирования о возможных конфликтных ситуациях на межнациональной почве, профилактику правонарушений. |
| 3.15 | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка (общественных молодежных формирований правоохранительной направленности, добровольных народных дружин на территории муниципального образования Веневский район), в том числе:оснащение их формой, средствами связи, методической литературой и др. | 2022-2026 | 2022-2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.16 | Выплата денежной премии членам народной дружины в муниципальном образовании Веневский район | 15.04.2022 | - | 4,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.17 | Оказание содействия добровольным формированиям населения по охране общественного порядка в выполнении возложенных на них задач, проведение работ по правовому воспитанию членов добровольных формирований населения по охране общественного порядка | 2022-2026 | 2022-2026 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.18 | Проведение профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения «Кольцо», «Перекресток» и т.д. | 2022-2026 | 2022-2026 | **-** | **-** | **-** | Проводится в плановом режиме ОМВД |
| 3.19 | Осуществление взаимодействия с организаторами публичных мероприятий, направленного на недопущение нарушений общественного порядка при проведении митингов, собраний, шествий, демонстраций, пикетов | 2022-2026 | 2022-2026 | **-** | **-** | **-** | В отчетном периоде уведомлений о проведении публичных мероприятий не поступало. |
| 3.20 | Содействие органам полиции в осуществлении мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности в период проведения массовых мероприятий на территории, привлечение народных дружинников для обеспечения правопорядка во время данных мероприятий с массовым пребыванием людей | 2022-2026 | 2022-2026 | **-** | **-** | **-** | Оказывается содействие по мере обращения сотрудников ОМВД. Народные дружинники в отчетном периоде не привлекались для обеспечения общественного порядка. |
|  | Всего по МП: |  |  | 3228,2 | 7478,1 | 4131,3 |  |

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Веневский район» за 9 месяцев 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицаизмере-ния | Плановоезначение показателя на конец отчетного периода | Фактическое значение показателя на конец отчетного периода(30.09.2024) | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| 1 | Количество учрежденных ТОС | Ед. | 11 | 10 |  |
| 2 | Количество избранных старост в сельских населенных пунктах | Ед. | 45 | 44 | Инициатива жителей населенных пунктов района |
| 4 | Количество мероприятий, проведенных при участии ТОС и сельских старост, в том числе по организации досуга и занятости населения (ежегодно) | Ед. | 25 | 22 |  |
| 5 | Доля электронного документооборота органов местного самоуправления Веневского района в общем объеме документооборота | % | 100 | 100 | Поддержка инфраструктуры для обеспечения электронного документооборота |
| 6 | Обеспечение функционирования материально-технической базы органов местного самоуправления | % | 100 | 100 | Поддержка, ремонт и обновление технической базы |
| 7 | Обеспечение защиты персональных данных в используемых информационных системах в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» | % | 100 | 100 | Аттестация информационных систем, обновление программного обеспечения и документации |
| 8 | Доля органов местного самоуправления, обеспечивающих размещение информации о своей деятельности на веб-сайтах в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» | % | 100 | 100 | Выполнение мероприятий по обеспечению доступности информации с помощью интернет сайтов |
| 10 | Количество мероприятий, направленных на координацию работы администрации МО Веневский район с правоохранительными органами и общественными организациями | Ед. | 20 | 14 |  |
| 11 | Численность членов добровольных формирований, участвующих в обеспечении общественного порядка | Ед. | 12 | 11 |  |
| 12 | Количество преступлений, совершенных на улицах и других общественных местах | Ед. | 65 | 35 |  |
| 13 | Количество преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения | Ед. | 38 | 20 |  |
| 14 | Количество преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних | Ед. | 1 | 1 |  |
| 15 | Количество преступлений, совершаемых лицами, ранее совершавшими преступления | Ед. | 70 | 58 |  |
| 16 | Количество преступлений, совершенных лицами без постоянного источника доходов | Ед. | 65 | 57 |  |
| 17 | Количество тяжких и особо тяжких преступлений | Ед. | 69 | 37 | Информация предоставлена ОМВД России по Веневскому району |

**Отчет по исполнению плана реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Повышение общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Веневский район» за 9 месяцев 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование структурного элемента/контрольного события программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) (наименование отраслевого(функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Достигнутый результат реализации мероприятия (контрольного события) | Срок начала реализа-ции | Срок окончания реализации (плановая /фактическая дата контрольного события) | Код бюджетной классифи-кации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | Причины невыполнения в срок контрольного мероприятия |
| Предусмотрено | Профинансировано (Уточ. №3) | Освоено |  |
| **Задача 1** **Развитие и совершенствование системы ТОС Веневского района как формы организации граждан по месту их жительства для самостоятельного осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения, эффективного взаимодействия органов местного самоуправления Веневского района с органами ТОС** |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие территориального общественного самоуправления муниципального образования Веневский район» | Отдел по МСУ и информационным технологиям администрации МО Веневский район | 1.Увеличение количества учрежденных ТОС, избрание старост в малочисленных населенных пунктах, не охваченных ТОС;2.Увеличение количества мероприятий, проведенных при участии ТОС и сельских старост, в том числе по организации досуга и занятости населения. | 01.01.2024 | 01.04.202401.07.202401.10.202431.12.2024 | 901 01130940100000 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | X |
| 1.1 | Доработка существующих положений о территориальном общественном самоуправлении или разработка новых положений (при их отсутствии) | Администрации МО поселений | Увеличение количества органов ТОС | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | 0,0 | X | X |  |
| 1.2 | Доработка существующего положения о порядке проведения собраний и конференций граждан (при необходимости) | Администрации МО поселений | Увеличение количества органов ТОС | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | 0,0 | X | X |  |
| 1.3 | Доработка существующего положения или разработка нового (в случае отсутствия) о старших многоквартирных домов, подъездов, старост сельских населенных пунктов | Администрации МО поселений | Увеличение количества органов ТОС | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | 0,0 | X | X |  |
| 1.4 | Контрольное событие 1Поощрение председателей ТОС и сельских старост, работающих на общественных началах | Отдел по МСУ и информационным технологиям администрации МО Веневский район Администрации МО поселений | Увеличение доли граждан, вовлеченных в процессы формирования и развития ТОС  | X | 30.06.2024 | - | 686,0 | 686,0 | 0,0 |  |
| 1.5 | Контрольное событие 2 Поощрение активных граждан в рамках проведения праздничных мероприятий «Лето во дворах», к Международному Дню соседей, Дню сельского старосты и ТОС | Отдел по МСУ и информационным технологиям администрации МО Веневский район | Создание условий для функционирования органов ТОС | X | 31.08.2024 | 901 01130940120330 240 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6 | Включение представителей органов ТОС и сельских старост в составы советов, комиссий, рабочих групп, создаваемых в органах местного самоуправления, в состав Общественного совета муниципального образования Веневский район в целях вовлечения населения в принятие социально значимых решений | отдел по МСУ и информационным технологиям администрации МО Веневский районАдминистрации МОпоселений | Увеличение доли граждан, вовлеченных в процессы формирования и развития ТОС | 01.01.2024 | 01.04.202401.07.202401.10.202431.12.2024 | X | 0,0 | X | X |  |
| 1.7 | Организация и проведение регулярных встреч глав администраций, депутатов, заместителей глав администраций с гражданами по месту жительства, ведение личного приема граждан на территориях ТОС | отдел по МСУ и информационным технологиям администрации МО Веневский районАдминистрации МО поселений | Увеличение доли граждан, вовлеченных в процессы формирования и развития ТОС | 01.01.2024 | 01.04.202401.07.202401.10.202431.12.2024 | X | 0,0 | X | X |  |
| **Задача 2 Проведение единой технической политики, внедрение унифицированных разработок, при решении задач в области развития и использования ИКТ** |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Веневском районе» | Отдел по МСУ и информационным технологиям администрации МО Веневский районФинансовое управление администрации МО Веневский районКомитет по социальным вопросам администрации МО Веневский район | 1.Увеличение доли электронного документооборота в деятельности органов местного самоуправления;2. Обеспечение функционирования материально-технической базы органов местного самоуправления;3. Обеспечение защиты персональных данных в используемых информационных системах;4. Увеличение доли органов местного самоуправления, обеспечивающих размещение информации о своей деятельности на веб-сайтах | 01.01.2024 | 01.04.202401.07.202401.10.202431.12.2024 | 0940200000 | 6764,1 | 6764,1 | 389,0 |  |
| 2.1 | Контрольное событие 1Обеспечение информационных систем образовательных учреждений необходимой программно-технической базой | Комитет по социальным вопросам администрации МО Веневский район | Нормальное функционирование информационных систем | 01.01.2024 | 01.04.202401.07.202401.10.202431.12.2024 | 901 01130940220350 240 | 0,0 | 0,0 | 56,7 |  |
| 2.2 | Контрольное событие 2Обеспечение доступности информации о деятельности учреждений образования в сети Интернет | Комитет по социальным вопросам администрации МО Веневский район | Наличие полной информации о деятельности учреждения в сети интернет, повышение открытости | 01.01.2024 | 01.04.202401.07.202401.10.202431.12.2024 | 904 0709 0940220350 240 | 100,0 | 46,2 | 46,2 |  |
| 904 0701 0940220350 240 | 468,0 | 70,2 | 70,2 |  |
| 2.3 | Контрольное событие 3Создание информационно-технологической инфраструктуры муниципальных учреждений культуры | Комитет по социальным вопросам администрации МО Веневский район администрации МО Веневский район | Поддержание информационно – технологической инфраструктуры в рабочем состоянии | 01.01.2024 | 01.04.202401.07.202401.10.202431.12.2024 | 901 0801 0940220350 610 | 967,0 | 697,0 | 146,2 |  |
| 2.4 | Контрольное событие 4Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Веневского района с помощью Интернет-сайтов | Отдел по МСУ и информационным технологиям администрации МО Веневский районФинансовое управление администрации МО Веневский район | Повышение открытости работы органов местного самоуправления | 01.01.2024 | 01.04.202401.07.202401.10.202431.12.2024 | 901 01130940220350 240 | 345,0 | 345,0 | 18,1 |  |
| 850 01130940220350 240 | 46,8 | 46,8 | 7,2 |  |
| 2.5 | Контрольное событие 5Использование электронного документооборота в деятельности органов местного самоуправления Веневского района | Отдел по МСУ и информационным технологиям администрации МО Веневский район | Увеличение электронного документооборота в деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2024 | 01.04.202401.07.202401.10.202431.12.2024 | 901 01130940220350 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.6 | Контрольное событие 6Защита персональных данных в вводимых в эксплуатацию новых информационных системах в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» | Отдел по МСУ и информационным технологиям администрации МО Веневский район | Выполнение всех требований Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» и иного законодательства в сфере защиты персональных данных | 01.01.2024 | 01.04.202401.07.202401.10.202431.12.2024 | 901 01130940220350 240 | 305,2 | 305,2 | 0,0 |  |
| 2.7 | Контрольное событие 7Обеспечение новых информационных систем необходимой программно-технической базой | Отдел по МСУ и информационным технологиям администрации МО Веневский район | Полное функционирование информационных систем | 01.01.2024 | 01.04.202401.07.202401.10.202431.12.2024 | 901 01130940220350 240 | 3359,5 | 3359,5 | 44,4 |  |
| 2.8 | Контрольное событие 8Обеспечение информационно-правовой поддержки органов местного самоуправления | Отдел по МСУ и информационным технологиям администрации МО Веневский район | Обеспечение актуальной информационно-правовой базой органов местного самоуправления | 01.01.2024 | 01.04.202401.07.202401.10.202431.12.2024 | 901 01130940220350 240 | 418,8 | 418,8 | 0,0 |  |
| **Задача 3 Совершенствование системы** **обеспечения общественного порядка на территории муниципального образования Веневский район, создание основы для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка** |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Веневский район» | Отдел по МСУ и информационным технологиям администрации МО Веневский район | Обеспечение общественного порядка на территории муниципального образования Веневский район, создание основы для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка | 01.01.2024 | 01.04.202401.07.202401.10.202431.12.2024 | 901 0310 0940300000 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |
| 3.1 | Работа районных межведомственных комиссий правоохранительной направленности: антитеррористической, антинаркотической, по профилактике правонарушений. Итоговые совещания ОМВД России по Веневскому району | Сектор ГО, ЧС и мобилизационной работы администрации МО Веневский район, комитет по социальным вопросам администрации МО Веневский район,отдел по МСУ и информационным технологиям администрации МО Веневский район,ОМВД России по Веневскому району | Усиление взаимодействия органов местного самоуправления МО Веневский район с правоохранительными органами, населением и общественными организациями по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью | 01.01.2024 | 01.04.202401.07.202401.10.202431.12.2024 | X | 0,0 | 0,0 | X |  |
| 3.2 | Контрольное событие 1Проведение конкурса «Лучший участковый уполномоченный полиции Веневского района» | Отдел по МСУ и информационным технологиям администрации МО Веневский район,ОМВД по Веневскому району | Поощрение лучших участковых уполномоченных за результаты деятельности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 901 0310 0940320430 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3 | Организация и проведение информационно-пропагандистской работы, по вопросам профилактики правонарушений, размещение соответствующей социальной рекламы | Комитет по социальным вопросам администрации МО Веневский район,Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО Веневский район,ОМВД России по Веневскому району | Мониторинг деятельности субъектов профилактики | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 901 0310 0940320430 240 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4 | Проведение профилактических операций, направленных на предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних, пресечение жестокого обращения с детьми и подростками | ОМВД России по Веневскому району,Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО Веневский район,Муниципальные образования Веневского района | Мониторинг деятельности субъектов профилактики по предупреждению безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних | 01.01.2024 | 01.04.202401.07.202401.10.202431.12.2024 | X | 0,0 | 0,0 | X |  |
| 3.5 | Проведение совместных рейдов в местах, нахождение в которых может нанести вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, а также в местах, нахождение несовершеннолетних в которых в ночное время не допускается без сопровождения родителей (лиц их замещающих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей | ОМВД России по Веневскому району,Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО Веневский район,Муниципальные образования Веневского района | Мониторинг деятельности субъектов профилактики | 01.01.2024 | 01.04.202401.07.202401.10.202431.12.2024 | X | 0,0 | 0,0 | X |  |
| 3.6 | Организация деятельности служб примирения на базе муниципальных образовательных учреждений | Комитет по социальным вопросам администрации МО Веневский район | Мониторинг профилактики правонарушений несовершен-нолетними | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | 0,0 | 0,0 | X |  |
| 3.7 | Реализация комплекса мероприятий по пропаганде и воспитанию среди несовершеннолетних и в молодежной среде общечеловеческих ценностей, толерантности, (беседы, круглые столы, классные часы, лекции и др.) в целях формирования правового сознания и здорового образа жизни | ОМВД России по Веневскому району,Комитет по социальным вопросам администрации МО Веневский район,Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО Веневский район | Мониторинг профилактики правонарушений несовершен-нолетними | 01.01.2024 | 01.04.202401.07.202401.10.202431.12.2024 | X | 0,0 | 0,0 | X |  |
| 3.8 | Организация регулярных посещений участковыми уполномоченными полиции совместно с работниками жилищных организаций квартир и частных домов, в которых проживают неблагополучные семьи, с целью проведения мероприятий по ранней профилактике тяжких насильственных преступлений | ОМВД России по Веневскому району, муниципальные образования Веневского района | Профилактика тяжких насильственных преступлений | 01.01.2024 | 01.04.202401.07.202401.10.202431.12.2024 | X | 0,0 | 0,0 | X |  |
| 3.9 | Проведение мероприятий по борьбе с правонарушениями в сфере реализации на территории Веневского района спиртосодержащей, алкогольной и табачной продукции, в т.ч. и в связи с их реализацией детям и несовершеннолетним | ОМВД России по Веневскому району, Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации МО Веневский район,Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО Веневский район, Муниципальные образования Веневского района | Отсутствие правонарушений в сфере реализации на территории Веневского района спиртосодержащей, алкогольной и табачной продукции | 01.01.2024 | 01.04.202401.07.202401.10.202431.12.2024 | X | 0,0 | 0,0 | X |  |
| 3.10 | В целях дальнейшей адаптации и ресоциализации в обществе лиц, освободившихся из мест лишения свободы, проводить разъяснительную работу с предприятиями и организациями Веневского района по вопросу принятия данных граждан на работу | Центр занятости населения города Венева ГУТО «ЦЗН ТО»,Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации МО Веневский район,ОМВД России по Веневскому району,ФКУ «УИИ УФСИН России по Тульской области»,Муниципальные образования Веневского района | Адаптация к жизни в обществе лиц, освободившихся из мест лишения свободы, трудоустройство их на работу  | 01.01.2024 | 01.04.202401.07.202401.10.202431.12.2024 | X | 0,0 | 0,0 | X |  |
| 3.11 | Проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня преступлений, совершаемых на бытовой почве, в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, в т.ч. среди несовершеннолетних | ОМВД России по Веневскому району, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО Веневский район, Муниципальные образования Веневского района | Снижение уровня преступлений, совершаемых на бытовой почве, в состоянии алкогольного, наркотического опьянения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | 0,0 | 0,0 | X |  |
| 3.12 | Участие в проведении заявочнойкампании по определению потребностей в привлечении иностранной рабочей силы на хозяйствующие субъекты города | Отделение по вопросам миграции ОМВД России по Веневскому району,Центр занятости населения города Венева ГУТО «ЦЗН ТО»,ОМВД России по Веневскому району | Мониторинг потребности в привлечении иностранной рабочей силы | 01.01.2024 | 01.04.202401.07.202401.10.202431.12.2024 | X | 0,0 | 0,0 | X |  |
| 3.13 | Своевременное информирование и проведение проверок возможности проживания, трудоустройства осужденных, освобождающихся измест лишения свободы, и возвращение на место жительство в Веневский район | ОМВД России по Веневскому районуМуниципальные образования Веневского района | Контроль трудоустройства осужденных, освобождающихся из мест лишения свободы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | 0,0 | 0,0 | X |  |
| 3.14 | С целью профилактики правонарушений в миграционной среде проводить:- разъяснительную работу с представителями и лидерами национальных диаспор;- организацию встреч, «круглых столов» с общественными организациями мигрантов по содействию интеграции и социальной адаптации вновь прибывших иностранных граждан;- привлекать к работе с иностранными гражданами различные религиозные организации;- проведение на территории района мероприятий по контролю и соблюдением миграционного законодательства иностранными гражданами и лицами без гражданства, а также работодателями, использующими иностранную рабочую силу | Отделение по вопросам миграцииОМВД России по Веневскому району, Комитет по экономике, инвестициям и развитию АПК администрации МО Веневский район | Исполнение миграционного законодательства | 01.01.2024 | 01.04.202401.07.202401.10.202431.12.2024 | X | 0,0 | 0,0 | X |  |
| 3.15 | Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка (общественных молодежных формирований правоохранительной направленности, добровольных народных дружин на территории муниципального образования Веневский район), в том числе: оснащение их формой, средствами связи, методической литературой и др. | ОМВД России Веневскому району,Сектор ГО, ЧС и мобилизационной работы администрации МО Веневский район, Муниципальные образования Веневского района | Привлечение к охране общественного порядка добровольных формирований  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.16 | Контрольное событие 2 Выплата денежной премии членам народной дружины в муниципальном образовании Веневский район | Отдел по МСУ и информационным технологиям администрации МО Веневский район | Х | X | 15.04.202415.07.202415.10.202431.12.2024 | 901 0310 0940320430 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Народная дружина не привлекалась к охране общественного порядка, поэтому критерии для выплаты материального поощрения выполнены не были. |
| 3.17 | Контрольное событие 3Оказание содействия добровольным формированиям населения по охране общественного порядка в выполнении возложенных на них задач, в том числе возмещение компенсации членам ДНД при причинении вреда жизни и здоровью во время исполнения обязанностей | Отдел по МСУ и информационным технологиям администрации МО Веневский район, Муниципальные образования Веневского района | Привлечение к охране общественного порядка добровольных формирований  | 01.01.2024 | 01.04.202401.07.202401.10.202431.12.2024 | 901 0310 0940320430 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Средства заложены с учетом компенсации вреда здоровью. За отчетный период такие случаи не выявлены |
| 3.18 | Проведение профилактических мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения «Кольцо», «Перекресток» и т.д. | ОМВД России по Веневскому району | Повышение безопасности дорожного движения | 01.01.2024 | 01.04.202401.07.202401.10.202431.12.2024 | X | 0,0 | 0,0 | X |  |
| 3.19 | Осуществление взаимодействия с организаторами публичных мероприятий, направленного на недопущение нарушений общественного порядка при проведении митингов, собраний, шествий, демонстраций, пикетов | Отдел по МСУ и информационным технологиям администрации МО Веневский район,ОМВД России по Веневскому району | Мониторинг соблюдения общественного порядка при проведении массовых мероприятий | 01.01.2024 | 01.04.202401.07.202401.10.202431.12.2024 | X | 0,0 | 0,0 | X |  |
| 3.20 | Содействие органам полиции в осуществлении мероприятий по обеспечению охраны общественного прядка и безопасности в период проведения массовых мероприятий на территории, привлечение народных дружинников для обеспечения правопорядка во время данных мероприятий с массовым пребыванием людей | Отдел по МСУ и информационным технологиям администрации МО Веневский район,ОМВД России по Веневскому району | Мониторинг соблюдения общественного порядка при проведении массовых мероприятий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | X | 0,0 | 0,0 | X |  |
|  | Всего по муниципальной программе | Отдел по МСУ и информационным технологиям администрации МО Веневский район | X | 01.01.2024 | 31.03.2024 | X | 4131,3 | 4131,3 | 389,0 | X |