Приложение № 10

 к Порядку принятия решений о разработке,

 формирования, реализации и оценке

 эффективности муниципальных программ

 муниципального образования город Венев

 Веневского района

**Сведения о финансировании муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района** «Обеспечение мероприятий гражданской обороны и защиты населения и территории муниципального образования город Венев Веневского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности на отдельных объектах муниципальной собственности и безопасности людей на водных объектах» **за 2024 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения по программе | Фактическийсрокисполненияпо программе | Объемы финансирования (тыс.руб.) | Подтверждение выполнения мероприятия (реквизиты НПА, ссылки на сайт, реквизиты актов выполненных работ и т.п.) |
| Первона-чальныйплан | Уточне-ние №6 | Факт**(на 31.12.24**) |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация муниципальной программы» |
| Задача 1 Принятие необходимых мер для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования город Венев Веневского района |
| 1. | Контрольное событие Приобретение противопожарного снаряжения и оборудования, изделий наглядной агитации  | 2024 | 2024 |  | 106.8 | **0** | Исполнение мероприятия перенесено на 2025 год (служебная записка главе АМО Веневский район от 10.12.2024) |
| Задача 2 Повышение готовности сил и средств города к проведению аварийно-спасательных и др. неотложных работ в случае возникновения ЧС мирного и военного времени |
| 2. | Контрольное событиеПриобретение изделий наглядной агитации, спасательного оборудования, пополнение резерва МТС для ГО ЧС |  2024 |  2024 |  | 510.7 | **510.7** | - Контракт К-24-9-1 от 26.01.2024- поставка электрических тепловых пушек в кол-ве 3 шт.;  т/н №33 от 31.01.2024-100.0 т.руб.- Муниципальный контракт №24-4-71 от 23.04.2024г. ИП «Тетерина Л.С» на поставку в резерв оборудования (бензопилы, трос, лебедки) на сумму 64 690 рублей- Договор поставки №95/24 от 13.12.2024 с ИП «Леспримторг»на поставку продукции (скамейка деревянная-150 шт.; бутыль пластиковая (20л) с ручкой-25 шт.; санитарная емкость-25 шт.) в резерв АМО на сумму 346 000 рублей |
| Задача 3 Создание, развитие и техническое обслуживание комплексной автоматизированной информационной системы обеспечения безопасности граждан «Безопасный город» на территории Веневского района. |
| 3. | Контрольное событиеПриобретение, установка и обслуживание камер видеонаблюде-ния  | 2024 | 4 кв-л 2024 | 400.0 | 400.0 | **400.0** | Выполнено |
|  | Всего по МП |  |  |  | 1017.5 | **910.7** |  |

 Приложение № 11

 к Порядку принятия решений о разработке,

 формирования, реализации и оценке

 эффективности муниципальных программ

 муниципального образования город Венев

 Веневского района

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района** «Обеспечение мероприятий гражданской обороны и защиты населения и территории муниципального образования город Венев Веневского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности на отдельных объектах муниципальной собственности и безопасности людей на водных объектах»

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицаизмерения | Плановоезначение показателя на конец отчетного периода | Фактическое значение показателя на конец отчетного периода | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| 1. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории город Венев Веневского района | % | 100 | **0** | Исполнение мероприятия перенесено на 2025 год (служебная записка главе АМО Веневский район от 10.12.2024) |
|  | Приобретение изделий наглядной агитации, спасательного оборудования, пополнение резерва МТС для ГО ЧС | % | 100 | 100 | -Исполнение финансовых обязательств-4 кв-л 2024 |
| 2. | Выполнение комплекса мероприятий для создания и внедрения комплексной автоматизированной информационной системы обеспечения безопасности граждан «Безопасный город»  | % | 100 | 100 | Исполнение финансовых обязательств-4 кв-л 2024 |

 Приложение № 12

 к Порядку принятия решений о разработке,

 формирования, реализации и оценке

эффективности муниципальных программ

муниципального образования город Венев

 Веневского района

**Отчет по исполнению плана реализации муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района**

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны и защиты населения и территории муниципального образования город Венев Веневского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности на отдельных объектах муниципальной собственности и безопасности людей на водных объектах» **за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель(соисполни-тель)  | Достигнутый результат реализации мероприятия (контрольного события) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (плановая /фактическая дата контрольно-го события) | Код бюджетной классифи-кации | Объем ресурсного обеспечения, (тыс. руб.)  | Причины невыполнения в срок мероприятия (контрольного события) |
| Предусмот-рено | Профинан-сировано | Освоено |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 90103100340100000 | 1017.5 | 910.7 | 910.7 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация муниципальной программы» |
| Задача 1 Принятие необходимых мер для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования город Венев Веневского района |
| 1/1 | Контрольное событие 1-Приобретение противопожарного оборудования.  | Сектор ГО, ЧС и МР админи-страции МО Веневский район |  | 01.01.2024 | 31.03.202430.06.202430.09.202431.12.2024 | 9010310034012017020 | 106.8 | 0 | 0 | Исполнение мероприятия перенесено на 2025 год (служебная записка главе АМО Веневский район от 10.12.2024) |
| Задача 2 Повышение готовности сил и средств города к проведению аварийно-спасательных и др. неотложных работ в случае возникновения ЧС мирного и военного времени |
| 2.1 | Контрольное событиеПриобретение изделий наглядной агитации, спасательного оборудования, пополнение резерва МТС для ГО ЧС | Сектор ГО, ЧС и МР администрации МО Веневский район |  | 01.01.2024 | 31.03.202430.06.202430.09.202431.12.2024 | 90103100340120440240 | 510.7 | 510.7 | 510.7 |  |
| Задача 3 Создание, развитие и техническое обслуживание комплексной автоматизированной информационной системы обеспечения безопасности граждан «Безопасный город» на территории Веневского района |
| 3.1 | Контрольное событие 3Приобретение, установка и обслуживание камер видеонаблюдения |  Сектор ГО, ЧС и МР администрации МО Веневский район |  | 01.01.2024 | 31.03.202430.06.202430.09.202431.12.2024 | 90103100340120450500 | 400.0 | 400.0 | 400.0 |  |

исп. Петрова С.Н.

тел. (45) 2-36-12