Приложение № 10

к Порядку принятия решений о разработке,

формирования, реализации и оценке

эффективности муниципальных программ

муниципального образования город Венев

Веневского района

**Сведения о финансировании муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района** «Обеспечение мероприятий гражданской обороны и защиты населения и территории муниципального образования город Венев Веневского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности на отдельных объектах муниципальной собственности и безопасности людей на водных объектах» **за 2024 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения  по программе | Фактический  срок  исполнения  по  программе | Объемы финансирования (тыс.руб.) | | | Подтверждение выполнения мероприятия  (реквизиты НПА, ссылки на сайт, реквизиты актов выполненных работ и т.п.) |
| Первона-  чальный  план | Уточне-ние №6 | Факт  **(на 31.12.24**) |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация муниципальной программы» | | | | | | | |
| Задача 1 Принятие необходимых мер для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования город Венев Веневского района | | | | | | | |
| 1. | Контрольное событие Приобретение противопожарного снаряжения и оборудования, изделий наглядной агитации | 2024 | 2024 |  | 106.8 | **0** | Исполнение мероприятия перенесено на 2025 год (служебная записка главе АМО Веневский район от 10.12.2024) |
| Задача 2 Повышение готовности сил и средств города к проведению аварийно-спасательных и др. неотложных работ в случае возникновения ЧС мирного и военного времени | | | | | | | |
| 2. | Контрольное событие  Приобретение изделий наглядной агитации, спасательного оборудования, пополнение резерва МТС для ГО ЧС | 2024 | 2024 |  | 510.7 | **510.7** | - Контракт К-24-9-1 от 26.01.2024- поставка электрических тепловых пушек в кол-ве 3 шт.;  т/н №33 от 31.01.2024-100.0 т.руб. - Муниципальный контракт №24-4-71 от 23.04.2024г. ИП «Тетерина Л.С» на поставку в резерв оборудования (бензопилы, трос, лебедки) на сумму 64 690 рублей - Договор поставки №95/24 от 13.12.2024 с ИП «Леспримторг»на поставку продукции (скамейка деревянная-150 шт.; бутыль пластиковая (20л) с ручкой-25 шт.; санитарная емкость-25 шт.) в резерв АМО  на сумму 346 000 рублей |
| Задача 3 Создание, развитие и техническое обслуживание комплексной автоматизированной информационной системы обеспечения безопасности граждан «Безопасный город» на территории Веневского района. | | | | | | | |
| 3. | Контрольное событие  Приобретение, установка и обслуживание камер видеонаблюде-ния | 2024 | 4 кв-л 2024 | 400.0 | 400.0 | **400.0** | Выполнено |
|  | Всего по МП |  |  |  | 1017.5 | **910.7** |  |

Приложение № 11

к Порядку принятия решений о разработке,

формирования, реализации и оценке

эффективности муниципальных программ

муниципального образования город Венев

Веневского района

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района** «Обеспечение мероприятий гражданской обороны и защиты населения и территории муниципального образования город Венев Веневского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности на отдельных объектах муниципальной собственности и безопасности людей на водных объектах»

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Плановое  значение показателя на конец отчетного периода | Фактическое значение показателя на конец отчетного периода | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| 1. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории город Венев Веневского района | % | 100 | **0** | Исполнение мероприятия перенесено на 2025 год (служебная записка главе АМО Веневский район от 10.12.2024) |
|  | Приобретение изделий наглядной агитации, спасательного оборудования, пополнение резерва МТС для ГО ЧС | % | 100 | 100 | -Исполнение финансовых обязательств-  4 кв-л 2024 |
| 2. | Выполнение комплекса мероприятий для создания и внедрения комплексной автоматизированной информационной системы обеспечения безопасности граждан «Безопасный город» | % | 100 | 100 | Исполнение финансовых обязательств-  4 кв-л 2024 |

Приложение № 12

к Порядку принятия решений о разработке,

формирования, реализации и оценке

эффективности муниципальных программ

муниципального образования город Венев

Веневского района

**Отчет по исполнению плана реализации муниципальной программы муниципального образования город Венев Веневского района**

«Обеспечение мероприятий гражданской обороны и защиты населения и территории муниципального образования город Венев Веневского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности на отдельных объектах муниципальной собственности и безопасности людей на водных объектах» **за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель  (соисполни-тель) | Достигнутый результат реализации мероприятия (контрольного события) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (плановая /фактическая дата контрольно-го события) | Код бюджетной классифи-кации | Объем ресурсного обеспечения,  (тыс. руб.) | | | Причины невыполнения в срок мероприятия (контрольного события) |
| Предусмот-рено | Профинан-сировано | Освоено |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  | 01.01.  2024 | 31.12.2024 | 90103100340100000 | 1017.5 | 910.7 | 910.7 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация муниципальной программы» | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Принятие необходимых мер для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования город Венев Веневского района | | | | | | | | | | |
| 1/1 | Контрольное событие 1-Приобретение противопожарного оборудования. | Сектор ГО, ЧС и МР админи-страции МО Веневский район |  | 01.01.  2024 | 31.03.2024  30.06.2024  30.09.2024  31.12.2024 | 9010310034012017020 | 106.8 | 0 | 0 | Исполнение мероприятия перенесено на 2025 год (служебная записка главе АМО Веневский район от 10.12.2024) |
| Задача 2 Повышение готовности сил и средств города к проведению аварийно-спасательных и др. неотложных работ в случае возникновения ЧС мирного и военного времени | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Контрольное событие  Приобретение изделий наглядной агитации, спасательного оборудования, пополнение резерва МТС для ГО ЧС | Сектор ГО, ЧС и МР администрации МО Веневский район |  | 01.01.  2024 | 31.03.2024  30.06.2024  30.09.2024  31.12.2024 | 90103100340120440240 | 510.7 | 510.7 | 510.7 |  |
| Задача 3 Создание, развитие и техническое обслуживание комплексной автоматизированной информационной системы обеспечения безопасности граждан «Безопасный город» на территории Веневского района | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Контрольное событие 3  Приобретение, установка и обслуживание камер видеонаблюдения | Сектор ГО, ЧС и МР администрации МО Веневский район |  | 01.01.  2024 | 31.03.2024  30.06.2024  30.09.2024  31.12.2024 | 90103100340120450500 | 400.0 | 400.0 | 400.0 |  |

исп. Петрова С.Н.

тел. (45) 2-36-12