**Отчет по исполнению плана реализации муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании Веневский район»**

**за 2 квартал 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование мероприятия | Срокисполнения по программе | Фактический срок исполнения попрограмме | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Подтверждение выполнения мероприятия(реквизиты НПА, ссылки на сайт, реквизиты актов выполненных работ и т.п.) |
| Первоначальный план | Уточненный план  | Фактза 2 кв. 2024года |
| **Задача 1: «Повышение эффективности в управлении и распоряжении земельными ресурсами»** |
| 1.2. | 1. Региональный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»2. Комплекс процессных мероприятий «Земельные отношения»2.1. Расходы на комплекс процессных мероприятий «Земельные отношения»Контрольное событие:Оценка рыночной стоимости объектов муниципальной собственности, в том числе земельных участковКонтрольное событие:Формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков | 01.12.202401.12.202401.12.202401.12.202401.12.2024 | 30.06.202430.06.202430.06.202430.06.202430.06.2024 | 1381,0800,0 800,0400,0400,0 | 1381,0800,0800,0400,0400,0 | 0,00,00,00,00,0 | Контракты заключены на сумму 601,4 тыс. руб.Контракты заключены на сумму 251,4 тыс. руб.Проводятся работы по оценке рыночной стоимости Контракты заключены на сумму 350,0 тыс. руб.Ведутся работы по формированию земельных участков. |
|  |
|  **Задача 2: «Повышение эффективности в управлении и распоряжении муниципальным имуществом»** |
|  | 2.Комплекс процессных мероприятий «Имущественные отношения»2.1. Расходы на комплекс процессных мероприятий «Имущественные отношения»Контрольное событие:Техническая инвентаризация объектов муниципальной собственности, изготовление технических паспортов и технических планов для постановки на учет в ГКН и регистрации права муниципальнойсобственности | 01.12.202401.12.202401.12.2024 | 30.06.202430.06.202430.06.2024 | 2450,8 2450,8330,0 | 2450,82450,8330,0 | 734,8734,8734,8 | Контракт 24-4-55 от 25.03.24 Акт б/н от 23.04.2024 60,0 тыс. руб.Контракт 24-4-103 от 21.06.2024130,0 тыс. руб.Ведутся работы. |
| . | Контрольное событие:Оплата коммунальных услуг прочего муниципального имущества. | 01.12.2024 | 30.06.2024 | 2120,8 | 2120,8 | 734,8 | Акт 714/19362/01 от 31.12.2023Сч. 71487500377/699 от 01.01.2024Сч. 71487500377/187 от 01.01.2024Акт Т000114270 от 31.12.2023Сч. 71487500377/741 от 01.02.2024Акт Т00001079 от 31.01.2024Акт 7148/363/01 от 31.01.2024Сч 71487500377/6445 от 01.02.2024Сч 71487500377/7989 от 01.03.2024Акт Т00002206 от 29.02.2024Акт 20 от 29.02.2024Акт 15 от 15.02.2024Акт 7148/2105/01 от 29.02.2024Сч 71487500377/11616 от 01.03.2024Акт 10 от 31.01.2024Акт 260 от 29.02.2024Акт 338 от 31.03.2024Акт 577 от 30.04.2024Акт 782 от 31.05.2024Сч 71487500377/13179 от 01.04.2024Акт 7148/3855/01 от 31.03.2024Акт Т00004450 от 31.03.2024Сч 71487500377/16549 от 01.04.2024Акт 35 от 31.03.2024Сч 71487500377/18099 от 01.05.2024Сч 71487500377/21500 от 01.05.2024Акт Т00005574 от 30.04.2024Акт 50 от 30.04.2024Сч 71487500377/23079 от 01.06.2024Акт Т00005761 от 31.05.2024Акт 7148/7373 от 31.05.2024 |
| 3. | **Всего по муниципальной программе** |  |  | **4631,8** | **4631,8** | **1229,1** |  |

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании Веневский район»**

**за 2 квартал 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицаизмере-ния | Плановоезначение показателя на конец отчетного периода | Фактическое значение показателя на 30.06.2024г. | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| 1. | Количество объектов, по которым проведена оценка рыночной стоимости, в том числе земельных участков. | Ед. | 135 | 61 |  |
| 2. | Количество сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков и объектов капитального строительства. | Ед. | 130 | 60 |  |
| 3. | Количество объектов недвижимого имущества поставленных на учет в ГКН | Ед. | 40 | 31 |  |
| 4. | Количество объектов недвижимого имущества, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности | Ед. | 50 | 188 | Фактическое значение показателя перевыполнено в связи с необходимостью выполнения Федерального закона от 30.12.202 №518-ФЗ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости |
| 5. | Количество заключенных договоров на коммунальные услуги | Ед. | 4 | 4 |  |

**Сведения о финансировании муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами**

**в муниципальном образовании Веневский район» за 2 квартал 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы,(основного мероприятия), мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Источники финансирования | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (плановая /фактическая дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. (всего, в т. ч. по источникам финансирования) | Причины невыполнения в срок контрольных событий, отсутствие финансирования, финансирования (освоения) не в полном объеме |
| Предусмотрено | Профинансировано | Освоено |
|  |  **«Управление имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании Веневский район»** | Комитет по земельным и имущественным отношениям | ВсегоВ том числеФедер.б-тБ-т Тульской области. обл.Бюджет МО Веневский район | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | 4631,81008,1372,93250,8 | 1229,10,00,01229,1 | 1229,11229,1 |  |
| 1 | 1.1 Региональный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» |  | Всего:В том числе:Федер. б-тБ-т Тульской обл. | 01.01.202401.01.202401.01.2024 | 30.06.202430.06.202430.06.2024 |  | 1381,01008,1372,9 | 0,00,00,0 | 0,00,00,0 |  |
| 2 | 1.2 Комплекс процессных мероприятий«Земельные отношения» |  | Всего,В том числеБюджет МО Веневский район | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | 800,0800,0 | 0,00,0 | 0,00,0 |  |
| 3 | 1.3 Комплекс процессных мероприятий «Имущественные отношения» |  | Всего,В том числеБюджет МО Веневский район | 01.01.2024 | 30.06.2024 | - | 2450,82450,8 | 1229,11229,1 | 1229,11229,1 |  |