Приложение № 10

к Порядку принятия решений о разработке,

формирования, реализации и оценке

эффективности муниципальных программ

муниципального образования Веневский район

**Сведения о финансировании муниципальной программы муниципального образования Веневский район «Развитие образования Веневского района» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование структурного элемента | Срок  исполнения  по программе | Фактический  срок  исполнения по  программе | Объемы финансирования (тыс.руб.) | | | Подтверждение выполнения мероприятия  (реквизиты НПА, ссылки на сайт, реквизиты актов выполненных работ и т.п.) |
| Первона-  чальный  план | Уточнение № 5 | Факт  полугодие |
| Задача 1 «Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания» | | | | | | | |
| 1 | Региональный проект «Современная школа» | 2022-2024 | за 2024 год | 2 264,5 | 2 132,7 | 2 132,7 (100%) | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках.  Приобретение многофункционального устройства, компьютерного оборудования, цифровых лабораторий относящиеся к ИКТ, набор для конструирования роботов с одноплатным компьютером, робот-манипулятор учебный, набор для конструирования промышленных робототехнических систем. |
| Задача 2 «Создание и внедрение в общеобразовательных организациях цифровой образовательной среды» | | | | | | | |
| 2 | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | 2022-2024 | за 2024 год | 3 576,3 | 2 672,9 | 2 672,9 (100%) | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках.  Приобретение многофункционального устройства, компьютерного оборудования относящиеся к ИКТ. |
| Задача 3 «Обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» | | | | | | | |
| 3 | Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 2023-2026 | за 2024 год | 2 949,5 | 2 949,6 | 2 949,6 (100%) | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| Задача 4 «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» | | | | | | | |
| 4 | Региональный проект «Модернизация школьных систем образования» | 2023-2026 | за 2024 год | 92 521,1 | 131 421,2 | 125 185,7 (95,3%) | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| Задача 5 «Реализация инициативных проектов в сфере образования» | | | | | | | |
| 5 | Региональный проект «Народный бюджет» | 2024-2026 | за 2024 год | 7 082,7 | 6 712,5 | 6 383,8 (95,1%) | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| Задача 6 «Обеспечение государственных гарантий общедоступности дошкольного образования в Веневском районе» | | | | | | | |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования детей» | 2022-2026 | за 2024 год | 217 141,0 | 292 625,7 | 292 125,5 (99,8%) | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках.  Приобретение игрового оборудования и канцелярских товаров. |
| Задача 7 «Повышение качества и доступности общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан»  Веневского района | | | | | | | |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования детей» | 2022-2026 | за 2024 год | 486 627,5 | 599 289,1 | 598 207,2 (99,8%) | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках.  Приобретение учебной литературы, учебных тетрадей, школьных журналов, аттестатов, наглядного пособия, компьютерного оборудования, демонстрационные пособия, интерактивное оборудование, лабораторное оборудование, спортивный инвентарь, туристического оборудования, использование программного обеспечения. |
| Задача 8 «Развитие системы дополнительного образования Веневского района в интересах формирования гармонично развитой, социально активной, творческой личности» | | | | | | | |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей» | 2022-2026 | за 2024 год | 51 706,4 | 46 105,5 | 45 968,7 (99,7%) | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках.  Организации культурно массовых, спортивно-массовых мероприятий. |
| Задача 9 Комплексное решение вопросов организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании | | | | | | | |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха и занятости детей и молодежи» | 2022-2026 | за 2024 год | 9 751,2 | 10 227,0 | 10 226,9 (100%) | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках.  Мероприятие проводится в течение года по организации отдыха детей. |
| Задача 10 Обеспечение организационных, информационных, методических условий для реализации программы. | | | | | | | |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 2022-2026 | за 2024 год | 53 399,8 | 77 952,9 | 77 663,2 (99,6%) | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| Задача 11 «Создание единого открытого образовательного пространства, обеспечивающего доступность и качество обучений, достижение новых образовательных результатов воспитания и развития» | | | | | | | |
| 11 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в МУ ДО Веневская детская школа искусств» | 2022-2026 | за 2024 год | 22 451,5 | 25 410,2 | 25 400,0 (100%) | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| Задача 12 «Создание единого открытого образовательного пространства, обеспечивающего доступность и качество обучений, достижение новых образовательных результатов воспитания и развития» | | | | | | | |
| 12 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в МУ ДО Грицовская детская школа искусств» | 2022-2026 | за 2024 год | 8 215,6 | 9 525,1 | 9 472,3 (99,4%) | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
|  | Всего по МП: |  |  | 957 687,1 | 1 207 024,4 | 1 198 388,5 (99,3%) |  |

Приложение № 11

к Порядку принятия решений о разработке,

формирования, реализации и оценке

эффективности муниципальных программ

муниципального образования Веневский район

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Развитие образования Веневского района» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Плановое  значение показателя на конец отчетного периода | Фактическое значение показателя на конец отчетного периода | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| 1. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | ед. | 7 | 7 |  |
| 2. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | ед. | 1 | 1 |  |
| 3. | Количество образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и профессиональных образовательных организациях | ед. | 12 | 12 |  |
| 4. | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | ед. | 13 | 13 |  |
| 5. | Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания в полном объеме | ед. | 1 | 1 | завершен ремонт МОУ «Бельковский ЦО имени В.И.Протчнева» |
| 6. | Количество объектов, реализованных в рамках регионального проекта «Народный бюджет» | ед. | 3 | 3 | завершены работы реализованных в рамках регионального проекта «Народный бюджет» |
| 7. | Доля населения муниципального образования, вовлеченного в процесс голосования за инициативные проекты, допущенные к участию в конкурсном отборе проекта «Народный бюджет» | % | 7,4 | 7,4 |  |
| 8. | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находившихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования). | % | 100 | 100 |  |
| 9. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 0 до 3 лет. | % | 79 | 79 |  |
| 10. | Охват детей дошкольных образовательных организаций (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет). | % | 25 | 25 |  |
| 11. | Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием. | % | 86 | 86 |  |
| 12. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании региона. | % | 100 | 100 |  |
| 13. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет. | % | 83 | 83 |  |
| 14. | Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет. | % | 0 | 0 |  |
| 15. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных учреждений. | % | 16,7 | 16,7 |  |
| 16. | Доли лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене. | % | 100 | 100 |  |
| 17. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений. | % | 0 | 0 |  |
| 18. | Доля обучающихся муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования. | % | 98 | 98 |  |
| 19. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. | % | 100 | 100 |  |
| 20. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требует капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. | % | 11,11 | 11,11 |  |
| 21. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. | % | 85,8 | 85,8 |  |
| 22. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. | % | 0 | 0 |  |
| 23. | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях. | тыс. руб. | 28,38 | 28,38 |  |
| 24. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы. | % | 96,7 | 96,7 |  |
| 25. | Доля обучающихся, для которых организован подвоз на школьном автотранспорте от общего числа обучающихся, для которых необходима организация подвоза к месту учебы и обратно. | % | 100 | 100 |  |
| 26. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к средней заработной плате в экономике региона. | % | 100 | 100 |  |
| 27. | Доля образовательных учреждений, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования в общем количестве образовательных учреждений. | % | 100 | 100 |  |
| 28. | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячим питанием, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях. | % | 100 | 100 |  |
| 29. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории. | % | 100 | 100 |  |
| 30. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет. | % | 76 | 76 |  |
| 31. | Доля детей, охваченных дополнительным образованием, принявших участие в областных, всероссийских мероприятиях, конкурсах, фестивалях, олимпиадах выставках. | % | 10 | 10 |  |
| 32. | Доля детей, охваченных дополнительным образованием, принявших участие в районных мероприятиях, конкурсах, фестивалях, олимпиадах, выставках. | % | 88 | 88 |  |
| 33. | Охват детей в возрасте от 5 до 18лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования | % | 25 | 25 |  |
| 34. | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, в том числе в летний период, от общего количества детей данной возрастной категории. | % | 82 | 82 |  |
| 35. | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной категории. | % | 61,5 | 61,9 | Организация отдыха и оздоровления детей проведена в полном объеме |
| 36. | Количество мониторинговых исследований системы образования, проводимых в Веневском районе в течение года. | ед. | 10 | 10 |  |
| 37. | Доля организаций, подведомственных комитету по социальным вопросам, в отношении которых осуществлено организационно-техническое и информационное сопровождение деятельности по эксплуатации и содержанию зданий и сооружений, оборудования, коммуникаций и сетей, организации пожарной безопасности, в общем числе таких организаций. | % | 100 | 100 |  |
| 38. | Количество мероприятий для обучающихся и работников сферы образования, организованных комитетом по образованию и подведомственными учреждениями. | ед. | 15 | 15 |  |
| 39. | Охват детей Веневского района образованием художественно-эстетической направленности, в общей численности детей и молодежи 4 - 18 лет. | % | 32 | 32 |  |
| 40. | Доля участников конкурсных мероприятий, в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования детей к числу участвующих. | % | 50 | 50 |  |
| 41. | Количество проводимых мероприятий по направлениям детского творчества по презентации достижений обучающихся в сфере дополнительного образования. | ед. | 155 | 155 |  |
| 42. | Доля детей, охваченных предпрофессиональной общеобразовательной программой в области музыкального искусства, в общей численности детей и молодежи 4 - 18 лет. | % | 26 | 26 |  |
| 43. | Доля участников конкурсных мероприятий, в общем числе занимающихся в системе дополнительного образования детей к числу участвующих. | % | 30 | 30 |  |
| 44. | Количество проводимых мероприятий по направлениям детского творчества по презентации достижений обучающихся в сфере дополнительного образования. | ед. | 40 | 40 |  |
| 45. | Количество образовательных организаций, в которых выполнены работы по развитию материально-технической базы в рамках реализации проекта «Выбирай, учись, играй!» | ед. | 4 | 4 |  |

Приложение № 12

к Порядку принятия решений о разработке,

формирования, реализации и оценке

эффективности муниципальных программ

муниципального образования Веневский район

**Отчет по исполнению плана реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Развитие образования Веневского района» за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента/контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель  (соисполни-тель)  (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Достигнутый результат реализации мероприятия (контрольного события) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (плановая /фактическая дата контрольного события) | Код бюджетной классифи-кации | Объем ресурсного обеспечения,  (тыс. руб.) | | | Причины невыполнения в срок контрольного события |
| Предусмот-рено | Профинан-сировано | Освоено |
| Задача 1 «Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания» | | | | | | | | | | |
| 1. | Структурный элемент 1  Региональный проект «Современная школа» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 2022 | 2024 | 012E100000 | 2 132,7 | 2 132,7 | 2 132,7 |  |
| 1.1 | Контрольное событие 1  Оснащение (обновление материально-технической база) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей) |  | 100% |  |  | 904-0702-012E151721-240 | 2 132,7 | 2 132,7 | 2 132,7 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| Задача 2 «Создание и внедрение в общеобразовательных организациях цифровой образовательной среды» | | | | | | | | | | |
| 2. | Структурный элемент 2  Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 2022 | 2026 | 012E400000 | 2 672,9 | 2 672,9 | 2 672,9 |  |
| 2.1 | Контрольное событие 1  Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (обеспечение материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды) |  | 100% |  |  | 904-0702-012Е452131-240 | 2 672,9 | 2 672,9 | 2 672,9 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| Задача 3 «Обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» | | | | | | | | | | |
| 3 | Структурный элемент 3  Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 2023 | 2026 | 012EВ00000 | 2 949,6 | 2 949,6 | 2 949,6 |  |
| 3.1 | Контрольное событие 1  Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | 100% |  |  | 904-0702-012ЕВ51790-240 | 2 949,6 | 2 949,6 | 2 949,6 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| Задача 4 «Обеспечение мероприятий по модернизации школьных систем образования» | | | | | | | | | | |
| 4. | Структурный элемент 4  Региональный проект «Модернизация школьных систем образования» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 2024 | 2026 | 0120100000 | 131 421,2 | 125 185,7 | 125 185,7 |  |
| 4.1 | Контрольное событие 1  Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |  | 94,9% |  |  | 904-0702-01201L7500-240 | 84 141,0 | 79 885,4 | 79 885,4 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
|  | 76,4% |  |  | 904-0702-01201А7500-240 | 8 380,2 | 6 400,3 | 6 400,3 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
|  | 100% |  |  | 904-0702-01201А7501-240 | 38 900,0 | 38 900,0 | 38 900,0 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| Задача 5 «Обеспечение мероприятия по реализации инициативных проектов в сфере образования» | | | | | | | | | | |
| 5. | Структурный элемент 5  Региональный проект «Народный бюджет» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 2024 | 2026 | 0120200000 | 6 712,5 | 6 383,8 | 6 383,8 |  |
| 5.1 | Контрольное событие 1  Расходы в рамках реализации проекта «Народный бюджет |  | 95,1% |  |  | 904-0702-01202S0550-240 | 6 712,5 | 6 383,8 | 6 383,8 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| Задача 6 «Обеспечение государственных гарантий общедоступности дошкольного образования в Веневском районе» | | | | | | | | | | |  |
| 6. | Структурный элемент 6  Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования детей» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 2022 | 2026 | 0140100000 | 292 625,7 | 292 125,5 | 292 125,5 |  |
| 6.1 | Контрольное событие 1  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 99,6% |  |  | 904-0701-0140100590 | 100 699,0 | 100 256,4 | 100 256,4 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| 6.2 | Контрольное событие 2  Расходы на осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению реализации дополнительной меры социальной поддержки, предоставляемой отдельным категориям граждан в виде освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, на территории Тульской области в соответствии с указом Губернатора Тульской области от 12 октября 2022 года №105 "О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" |  | 100% |  |  | 904-0701-0140180050 | 779,3 | 779,3 | 779,3 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| 6.3 | Контрольное собрание 3  Расходы на развитие материально-технической базы образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области, в рамках реализации проекта "Выбирай, учись, играй" |  | 100% |  |  | 904-0701-0140180420 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| 6.4 | Контрольное событие 4  Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |  | 99,4% |  |  | 904-0701-0140182910 | 176 400,0 | 175 400,0 | 175 400,0 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| 6.5 | Контрольное событие 5  Расходы на осуществление государственного полномочия по выплате компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования |  | 100% |  |  | 904-1004-0140182510 | 607,0 | 607,0 | 607,0 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| 6.6 | Контрольное событие 6  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления, государственными внебюджетными фондами |  | 98,5% |  |  | 904-0701-0140182530 | 3 784,4 | 3 726,9 | 3 726,9 | Лечебное пособие предоставлено по факту количества работников ушедших в отпуск. |
| 6.7 | Контрольное событие 7  Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений |  | 100% |  |  | 904-0701-01401S0580 | 9 156,0 | 9 155,9 | 9 155,9 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| Задача 7 «Повышение качества и доступности общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан»  Веневского района | | | | | | | | | | |
| 7. | Структурный элемент 7  Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования детей» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 2022 | 2026 | 0140200000 | 599 289,1 | 598 207,2 | 598 207,2 |  |
| 7.1 | Контрольное событие 1  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 98,6% |  |  | 904-0702-0140200590 | 75 471,4 | 74 394,7 | 74 394,7 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| 7.2 | Контрольное событие 2  Развитие материально-технической оснащенности, инфраструктуры образовательных организаций |  | 100% |  |  | 904-0702-0140220010 | 600,5 | 600,5 | 600,5 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| 7.3 | Контрольное событие 3  Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций |  | 100% |  |  | 904-0702-01402L0500 | 338,5 | 338,5 | 338,5 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| 7.4 | Контрольное событие 4  Расходы на мероприятие по ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |  | 100% |  |  | 904-0702-01402L3030 | 29 142,3 | 29 142,3 | 29 142,3 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| 7.5 | Контрольное событие 5  Расходы на осуществление государственного полномочия по предоставлению мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся на дому |  | 100% |  |  | 904-1004-0140280070 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| 7.6 | Контрольное собрание 6  Расходы на развитие материально-технической базы образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области, в рамках реализации проекта "Выбирай, учись, играй" |  | 100% |  |  | 904-0702-0140180420 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| 7.7 | Контрольное событие 7  Расходы на осуществление государственного полномочия по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |  | 100% |  |  | 904-0702-0140282500 | 3 353,5 | 3 353,4 | 3 353,4 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| 7.8 | Контрольное событие 8  Расходы на осуществление государственного полномочия по предоставлению мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования |  | 100% |  |  | 904-1004-0140282520 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| 7.9 | Контрольное событие 9  Расходы на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам |  | 87,1% |  |  | 904-0702-0140282530 | 7 522,2 | 7 518,2 | 7 518,2 | Лечебное пособие предоставлено по факту количества работников ушедших в отпуск. |
| 7.10 | Контрольное событие 10  Расходы на осуществление государственных полномочий по выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций в Тульской области |  | 100% |  |  | 904-0702-0140282540 | 429,8 | 429,8 | 429,8 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| 7.11 | Контрольное событие 11  Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |  | 100% |  |  | 904-0702-0140282910 | 401 724,0 | 401 724,0 | 401 724,0 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| 7.12 | Контрольное событие 12  Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений) |  | 100% |  |  | 904-0702-01402S0580 | 62 675,4 | 62 675,3 | 62 675,3 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| 7.13 | Контрольное событие 13  Расходы на мероприятие по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |  | 100% |  |  | 904-0702-01402L3040 | 15 561,4 | 15 560,4 | 15 560,4 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| Задача 8 «Развитие системы дополнительного образования Веневского района в интересах формирования гармонично развитой, социально активной, творческой личности» | | | | | | | | | | |
| 8. | Структурный элемент 8  Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 2022 | 2026 | 0140300000 | 46 105,5 | 45 968,7 | 45 968,7 |  |
| 8.1 | Контрольное событие 1  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 99,5% |  |  | 904-0703-0140300590  904-0703-0140300591 | 14 763,3  14 744,0 | 14 724,8  14 645,7 | 14 724,8  14 645,7 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| 8.2 | Контрольное событие 2  Расходы на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам |  | 100% |  |  | 904-0703-0140382530  904-0703-0140382531 | 287,3  233,7 | 287,3  233,7 | 287,3  233,7 | Лечебное пособие предоставлено по факту количества работников ушедших в отпуск. |
| 8.3 | Контрольное событие 3  Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |  | 100% |  |  | 904-0703-0140382910 | 9 500,0 | 9 500,0 | 9 500,0 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| 8.4 | Контрольное событие 4  Расходы на внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  | 100% |  |  | 904-0703-0140320720  904-0703-0140320721 | 2 402,0  4 175,2 | 2 402,0  4 175,2 | 2 402,0  4 175,2 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| Задача 9 Комплексное решение вопросов организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании | | | | | | | | | | |
| 9. | Структурный элемент 10  Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха и занятости детей и молодежи» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 2022 | 2026 | 0140400000 | 10 227,0 | 10 226,9 | 10 226,9 |  |
| 9.1 | Контрольное событие 1  Расходы на проведение оздоровительной кампании детей |  | 100% |  |  | 904-0707-01504S0200  904-0707-01504S020I | 7 657,2  58,5 | 7 657,1  58,5 | 7 657,1  58,5 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| 9.2 | Контрольное событие 2  Расходы на организацию культурно-массовых, спортивно-массовых мероприятий |  | 100% |  |  | 904-0707-0140420040 | 736,2 | 736,2 | 736,2 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| 9.3 | Контрольное событие 3  Расходы на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район | 100% | 2024 | 2026 | 904-0401-0140480210 | 1 775,1 | 1 775,1 | 1 775,1 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| Задача 10 Обеспечение организационных, информационных, методических условий для реализации программы. | | | | | | | | | | |
| 10. | Структурный элемент 10  Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 2022 | 2026 | 0140500000 | 77 952,9 | 77 663,2 | 77 663,2 |  |
| 10.1 | Контрольное событие 1  Расходы на выплаты по оплате труда работников |  | 99,9% |  |  | 904-0709-0140500110 | 7 872,3 | 7 865,7 | 7 865,7 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| 10.2 | Контрольное событие 2  Расходы на обеспечение функций работников |  | 91,5% |  |  | 904-0709-0140500190 | 785,4 | 718,7 | 718,7 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| 10.3 | Контрольное событие 3  Расходы на обеспечение деятельности учебно-методического кабинета, централизованной бухгалтерии |  | 99,8% |  |  | 901-0113-0140500590  904-0709-0140500590 | 39 284,9  28 713,3 | 39 261,6  28 572,4 | 39 261,6  28 572,4 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| 10.4 | Контрольное событие 4  Расходы на выплату стипендий одаренным обучающимся |  | 100% |  |  | 904-0709-0140520050 | 297,0 | 297,0 | 297,0 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| 10.5 | Контрольное событие 5  Расходы на выплату премий в области образования |  | 100% |  |  | 904-0709-0140520070 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| 10.6 | Контрольное событие 6  Расходы на содержание стадиона |  | 94,5% |  |  | 904-1101-0140520520 | 950,0 | 897,8 | 897,8 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| Задача 11 «Создание единого открытого образовательного пространства, обеспечивающего доступность и качество обучений, достижение новых образовательных результатов воспитания и развития» | | | | | | | | | | |
| 11. | Структурный элемент 11  Комплекс процессных мероприятий «Реализация образовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в МУ ДО Веневская детская школа искусств» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 2022 | 2026 | 0140600000 | 25 410,2 | 25 400,0 | 25 400,0 |  |
| 11.1 | Контрольное событие 1  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 100% |  |  | 904-0703-0140600590 | 24 964,8 | 24 954,6 | 24 954,6 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| 11.2 | Контрольное событие 2  Расходы на выплату стипендий одаренным обучающимся |  | 100% |  |  | 904-0703-0140620050 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| 11.3 | Контрольное событие 3  Расходы на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам |  | 100% |  |  | 904-0703-0140682530 | 373,4 | 373,4 | 373,4 | Лечебное пособие предоставлено по факту количества работников ушедших в отпуск. |
| Задача 12 «Создание единого открытого образовательного пространства, обеспечивающего доступность и качество обучений, достижение новых образовательных результатов воспитания и развития» | | | | | | | | | | |
| 12. | Структурный элемент 12  Комплекс процессных мероприятий «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в МУ ДО Грицовская детская школа искусств» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 2022 | 2026 | 0140700000 | 9 525,1 | 9 472,3 | 9 472,3 |  |
| 12.1 | Контрольное событие 1  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 99,6% |  |  | 904-0703-0140700590 | 9 282,6 | 9 249,8 | 9 249,8 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| 12.2 | Контрольное событие 2  Расходы на выплату стипендий одаренным обучающимся |  | 75% |  |  | 904-0703-0140720050 | 48,0 | 36,0 | 36,0 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| 12.3 | Контрольное событие 3  Расходы на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам |  | 95,9% |  |  | 904-0703-0140782530 | 194,5 | 186,5 | 186,5 | Лечебное пособие предоставлено по факту количества работников ушедших в отпуск. |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  | 1 207 024,4 | 1 198 388,5 | 1 198 388,5 |  |

**1. МЕТОДИКА**

**проведения оценки эффективности реализации муниципальной**

**программы за 2024 год**

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

Fi1 Fi2 Fi3  Fi4 Fi5 Fi6 Fi7 Fi8 Fi9

--- + --- + --- + --- + --- + --- + --- + --- + ---

Pi1 Pi2 Pi3 Pi4 Pi5 Pi6 Pi7 Pi8 Pi9

Cel = ------------------------------------------------------------------ х 100%, где:

9

Cel – эффективность реализации Программы (процентов);

Fi – фактическое значение индикатора, достигнутого в ходе реализации Программы;

Pi – плановое значение индикатора, утвержденного Программой;

9 – количество индикаторов Программы.

7 1 12 13 1 3 7,4 100 79 25 86 100 83 0 16,7 100

--- + --- + ---- + ---- + --- + --- + ---- + ----- + ---- + ---- + ---- + ---- + ---- + --- + ----- + ----- +

7 1 12 13 1 3 7,4 100 79 25 86 100 83 0 16,7 100

0 98 100 11,11 82,5 0 28,38 96,7 100 100 100 100 100 76

--- + --- + ----- + ------- + ------ + --- + ------ + ------ + ----- + ----- + ----- + ----- + ----- + --- +

0 98 100 11,11 82,5 0 28,38 96,7 100 100 100 100 100 76

10 88 25 82 61,9 10 100 15 32 50 155 26 30 40 4

---- + ---- + ---- + --- + ------ + ---- + ----- + --- + ---- + ---- + ----- + ---- + ---- + ---- + --- =

10 88 25 82 61,5 10 100 15 32 50 155 26 30 40 4

= 45/45\*100 = **100%**

**2. Уровень финансового исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Веневского района»**

**за 2024 год**

Fin = K / L \* 100%,

где Fin - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

K - кассовое исполнение расходов бюджета муниципального образования Веневский район на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный финансовый год;

L - объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на очередной финансовый год в бюджете муниципального образования Веневский район.

Fin = 1207024,4/1198388,5 \* 100 = **99,3 %**

**3. Оценка степени реализации контрольных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы за 2024 год**

n Mer = (1 / n) \* SUM (Rj \* 100%),

j=1

где Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го контрольного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n - количество контрольных мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

SUM - сумма значений.

Rj=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=44

n=45

Mer = (1/45)\*(44\*100) = **97,8 %**

**4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы**

O = (Cel + Fin + Mer) / 3,

О = (100 +99,3+97,8)/3 = **99,0 %**

исп. Стаценко О.Н.