Приложение № 10

к Порядку принятия решений о разработке,

формирования, реализации и оценке

эффективности муниципальных программ

муниципального образования Веневский район

**Сведения о финансировании муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Молодежь Веневского района» за полугодие 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование структурного элемента | Срок  исполнения  по программе | Фактический  срок  исполнения по  программе | Объемы финансирования (тыс.руб.) | | | Подтверждение выполнения мероприятия  (реквизиты НПА, ссылки на сайт, реквизиты актов выполненных работ и т.п.) |
| Первона-  чальный  план | Уточнение № 2 | Факт  год |
| Задача 1 «Развитие добровольческой деятельности на территории Веневского района» | | | | | | | |
| 1 | Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» | 2022-2026 | полугодие 2024 года | 867,3 | 867,3 | 51,0 (5,9%) | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и Web-исполнение. Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках.  Комплекс профинансирован по факту проведенных мероприятий и предоставленных счетов для оплаты:  51020,40-«День призывника» |
| Задача 2 «Создание условий для участия молодых граждан в системе общественных отношений; воспитание молодых граждан в духе патриотизма, уважения к другим народам, к родному городу; помощь молодым гражданам в решении социальных проблем» | | | | | | | |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие молодежной политики» | 2022-2026 | полугодие 2024 года | 5570,9 | 7118,2 | 4208,8 (59,1%) | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и Web-исполнение. Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках.  Комплекс профинансирован по факту проведенных мероприятий и предоставленных счетов для оплаты:  3911631,41-зар.плата и начисления, водоснабжение, интернет, услуги связи;  203235,00-наградная атрибутика;  4210,00-хоз.товары;  47250,00-флаги;  42500,00-организация горячего питания для участников игры «Зарница» |
| Задача 3 «Содействие физическому развитию молодых граждан; профилактика негативных проявлений в молодежной среде» | | | | | | | |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Физкультура и спорт» | 2022-2026 | полугодие 2024 года | 345,0 | 345,0 | 140,1 (40,6%) | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и Web-исполнение. Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках.  Комплекс профинансирован по факту проведенных мероприятий и предоставленных счетов для оплаты:  43770,00-продукты питания;  96300,00- наградная атрибутика |
| Задача 4 «Повышение социальной и общественно-политической активности молодежи Тульской области» | | | | | | | |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка молодых кадров» | 2022-2026 | полугодие 2024 года | 156,0 | 156,0 | 73,0 (46,8%) | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и Web-исполнение. Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках.  72980,00-Оплата за обучение |
|  | Всего по МП: |  |  | 6939,2 | 8486,5 | 4472,9 (52,7%) |  |

Приложение № 11

к Порядку принятия решений о разработке,

формирования, реализации и оценке

эффективности муниципальных программ

муниципального образования Веневский район

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Молодежь Веневского района» полугодие 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Плановое  значение показателя на конец отчетного периода | Фактическое значение показателя на конец отчетного периода | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| 1. | Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых» | ед. | 1 | 0 |  |
| 2. | Увеличение численности граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность и зарегистрированных на портале dobro.ru | % | 32,4 | 23,7 |  |
| 3. | Увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, через АИС «Молодежь России» | % | 40,2 | 20,4 |  |
| 4. | Увеличение численности молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность через АИС «Молодежь России» | % | 18 | 7,3 |  |
| 5. | Увеличение численности молодежи от 14 до 35 лет, вовлеченных в мероприятия антинаркотической направленности | % | 13 | 1,5 |  |
| 6. | Увеличение числа молодежи, задействованной в районных мероприятиях. | % | 55 | 39,5 |  |
| 7. | Увеличение числа молодежных и общественных организаций и объединений. | % | 30 | 19 |  |
| 8. | Количество проведенных мероприятий. | ед. | 10 | 9 |  |
| 9. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | % | 56 | 56 |  |
| 10. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся. | % | 93,6 | 93,6 |  |
| 11. | Количество молодых квалифицированных кадров в области здравоохранения и образования. | человек | 1 | 1 |  |

Приложение № 12

к Порядку принятия решений о разработке,

формирования, реализации и оценке

эффективности муниципальных программ

муниципального образования Веневский район

**Отчет по исполнению плана реализации муниципальной программы муниципального образования Веневский район**

**«Молодежь Веневского района» за полугодие 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование структурного элемента/контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель  (соисполни-тель)  (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации МО Веневский район) | Достигнутый результат реализации мероприятия (контрольного события) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (плановая /фактическая дата контрольного события) | Код бюджетной классифи-кации | Объем ресурсного обеспечения,  (тыс. руб.) | | | Причины невыполнения в срок контрольного события |
| Предусмотрено | Профинансировано | Освоено |
| Задача 1 «Развитие добровольческой деятельности на территории Веневского района» | | | | | | | | | | |
| 1 | Структурный элемент 1  Региональный проект «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 2022 | 2026 | 081ЕГ00000 | 867,3 | 51,0 | 51,0 |  |
| 1.1 | Контрольное событие 1  Реализация программы комплексного развития молодежной политики в регионах Российской Федерации «Регион для молодых» |  | 5,9% |  |  | 904-0707-081ЕГ51160-610 | 867,3 | 51,0 | 51,0 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| Задача 2 «Создание условий для участия молодых граждан в системе общественных отношений; воспитание молодых граждан в духе патриотизма, уважения к другим народам, к родному городу; помощь молодым гражданам в решении социальных проблем» | | | | | | | | | | |
| 2 | Структурный элемент 2  Комплекс процессных мероприятий «Развитие молодежной политики» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 2022 | 2026 | 0840100000 | 7118,2 | 4208,8 | 4208,8 |  |
| 2.1 | Контрольное событие 1  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 61% |  |  | 904-0707-0840100590-610 | 6415,9 | 3911,6 | 3911,6 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| 2.2 | Контрольное событие 2  Расходы на организацию и проведение мероприятий в сфере молодежной политики |  | 60,5% |  |  | 904-0707-0840120270-240 | 394,8 | 238,7 | 238,7 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| 2.3 | Контрольное событие 3  Расходы на приобретение призов для участников соревнований различного уровня |  | 19% |  |  | 904-0707-0840120300-240 | 307,5 | 58,5 | 58,5 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| Задача 3 «Содействие физическому развитию молодых граждан; профилактика негативных проявлений в молодежной среде» | | | | | | | | | | |
| 3 | Структурный элемент 3  Комплекс процессных мероприятий «Физкультура и спорт» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 2022 | 2026 | 0840200000 | 345,0 | 140,1 | 140,1 |  |
| 3.1 | Контрольное событие 1  Расходы на организацию и проведение спортивных соревнований |  | 40,6% |  |  | 904-0707-0840220280-240 | 345,0 | 140,1 | 140,1 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках. |
| Задача 4 «Повышение социальной и общественно-политической активности молодежи Тульской области» | | | | | | | | | | |
| 4 | Структурный элемент 4  Комплекс процессных мероприятий «Поддержка молодых кадров» | Комитет по социальным вопросам АМО Веневский район |  | 2022 | 2026 | 0840300000 | 156,0 | 73,0 | 73,0 |  |
| 4.1 | Контрольное событие 1  Расходы на оплату обучения студентов медицинских и педагогических ВУЗов |  | 46,8% |  |  | 904-0707-0840320310-240 | 156,0 | 73,0 | 73,0 | Отражение расходов производится в программном продукте «1-С» и «Web-исполнение». Первичные документы подшиты в бухгалтерских проводках.  Оплата за обучение |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  | 8486,5 | 4472,9 | 4472,9 |  |